Escolher um das opções da forma de recolhimento referente a contribuição previdenciária.
Informar a taxa de Administração Central incidente sobre esta obra.
Informar a taxa de Risco calculado pelo construtor referente a esta obra.
Informar a taxa de Seguro e Garantia necessários para a execução desta obra.
Informar a taxa de Despesas Financeiras esperado pelo construtor para os valores imobilizados nesta obra até a compensação financeira pelo contratante.
Informar a taxa de Lucro esperada pelo construtor para esta obra.
Informar a taxa de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social de acordo com o enquadramento da empresa construtura.
Informar a taxa do Programa de Integração Social de acordo com o enquadramento da empresa construtura.
Informa a taxa da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta de acordo com a opção informada pela empresa construtura.
ISS proporcional de acordo com a Lei Municipal nº 632, Art. 263, Art. 266, Art. 269, Art. 276, Item 7.02
Informar o percentual de desconto ofertado e negociado no Sistema ComprasNet.
## Declaração
PROCESSO Nº 23348.002494/2020-93

DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OBRA: CERCAMENTO SEDE FORTALEZA

A empresa , inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015, que:

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

24 de novembro de 2022

Representante legal:
CPF:
RG:

## LDI Obra
PROCESSO Nº 23348.002494/2020-93

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

OBRA: CERCAMENTO SEDE FORTALEZA

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Limites definidos pelo Acórdão 2622/2013
Descrição do item	Taxa (%)			Parcela de fórmula
	Mínimo	Adotado	Máximo
Administração central	3,00		5,50	AC
Risco	0,97		1,27	R
Seguro + Garantia	0,80		1,00	S + G
Despesas financeiras	0,59		1,39	DF
Lucro	6,16		8,96	L
COFINS	3,00		3,00	I
PIS	0,65		0,65
CPRB	0,00	0,00	4,50
ISS*	2,00		5,00
Faixa limite do TCU	20,34		25,00
* ISS proporcional de acordo com a Lei Municipal nº 632, Art. 263, Art. 266, Art. 269, Art. 276, Item 7.02

LDI calculado para a obra =				0,00%

Data:	24 de novembro de 2022

Responsável:
Registro:

Licitante:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:

## Orçamento
ORÇAMENTO DE OBRA
PROCESSO Nº 23348.002494/2020-93

		OBRA:	CERCAMENTO SEDE FORTALEZA					LICITANTE:		0
		COMP:	238,00m					CNPJ:		0
		LOCAL:	Rua Fritz Koegler, Blumenau, SC					TELEFONE:		0
		LDI:	0,00%					E-MAIL:		0
		DATA:	24/11/22					RESP:		0

		DESCONTO	0,0000%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA (R$)				MATERIAL (R$)				TOTAL (R$)		TOTAL (R$)
				CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		SEM LDI		COM LDI
1	Serviços preliminares
1.1	Taxas					320,61	248,41	320,61	320,61
1.1.1	Art de execução acima de r$ 15.000,00	unidade	1,00	27,96	21,66	27,96	21,66	292,66	226,75	292,66	226,75	320,61	248,41	320,61	320,61
1.2	Limpeza do terreno					452,89	350,90	452,89	452,89
1.2.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	290,00	1,29	1,00	374,29	290,00	0,27	0,21	78,60	60,90	452,89	350,90	452,89	452,89
1.3	Locação da obra					1.228,71	952,00	1.228,71	1.228,71
1.3.1	Locação	m	238,00	3,45	2,67	820,16	635,46	1,72	1,33	408,54	316,54	1.228,71	952,00	1.228,71	1.228,71
Total da etapa 1					1.222,41				779,80		2.002,21	1.551,31	2.002,21	2.002,21
2	Instalação do canteiro
2.1	Tapumes e placas					5.036,55	3.902,32	5.036,55	5.036,55
2.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado e estrutura em madeira	m²	5,34	61,72	47,82	329,58	255,36	425,37	329,58	2.271,50	1.759,96	2.601,08	2.015,32	2.601,08	2.601,08
2.1.2	Placa dos profissionais em chapa de aço galvanizado e estrutura em madeira	m²	1,00	61,72	47,82	61,72	47,82	425,37	329,58	425,37	329,58	487,09	377,40	487,09	487,09
2.1.3	Placa com logo vertical do IFC em chapa de aço galvanizado e estrutura em madeira	m²	4,00	61,72	47,82	246,88	191,28	425,37	329,58	1.701,50	1.318,32	1.948,38	1.509,60	1.948,38	1.948,38
2.2	Instalações, abrigos e depósitos					1.067,81	827,34	1.067,81	1.067,81
2.2.1	Aluguel de container escritório incl inst elet larg = 2,20 comp = 3,10 alt = 2,50m chapa de aço c/nerv trapz forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval	mes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,28	402,34	259,64	201,17	259,64	201,17	259,64	259,64
2.2.2	Aluguel de container depósito incl inst elet larg = 2,20 comp = 3,10 alt = 2,50m chapa de aço c/nerv trapz forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval	mes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,28	402,34	259,64	201,17	259,64	201,17	259,64	259,64
2.2.3	Aluguel de sanitário químico e chuveiro portáteis dotados de recipiente coletor com limpeza, manutenção e transporte.	mes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,06	850,00	548,53	425,00	548,53	425,00	548,53	548,53
2.3	Ligações provisórias					2.797,84	2.167,76	2.797,84	2.797,84
2.3.1	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	un	1,00	373,46	289,36	373,46	289,36	1.528,74	1.184,47	1.528,74	1.184,47	1.902,21	1.473,83	1.902,21	1.902,21
2.3.2	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¾”), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)	un	1,00	58,08	45,00	58,08	45,00	89,77	69,55	89,77	69,55	147,84	114,55	147,84	147,84
2.3.3	Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.	un	1,00	21,05	16,31	21,05	16,31	211,76	164,07	211,76	164,07	232,81	180,38	232,81	232,81
2.3.4	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	m	60,00	4,52	3,50	271,04	210,00	4,07	3,15	243,93	189,00	514,97	399,00	514,97	514,97
Total da etapa 2					1.361,81				7.540,39		8.902,20	6.897,42	8.902,20	8.902,20
3	Movimentação de terra
3.1	Terraplanagem					568,39	440,39	568,39	568,39
3.1.1	Escavação manual para formação de talude	m³	5,10	64,22	49,76	327,54	253,78	13,38	10,37	68,26	52,89	395,80	306,66	395,80	395,80
3.1.2	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais)	m³	5,10	2,48	1,92	12,64	9,79	16,52	12,80	84,25	65,28	96,89	75,07	96,89	96,89
3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada	m3xkm	51,00	0,23	0,18	11,85	9,18	1,25	0,97	63,85	49,47	75,70	58,65	75,70	75,70
3.2	Fundações					267,07	206,93	267,07	267,07
3.2.1	Escavação manual com auxílio de cavadeira articulada para base de mourão	m³	1,50	122,01	94,53	183,01	141,80	22,20	17,20	33,30	25,80	216,31	167,60	216,31	216,31
3.2.2	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais)	m³	1,50	2,48	1,92	3,72	2,88	16,52	12,80	24,78	19,20	28,50	22,08	28,50	28,50
3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada	m3xkm	15,00	0,23	0,18	3,48	2,70	1,25	0,97	18,78	14,55	22,26	17,25	22,26	22,26
3.3	Spda					4.863,00	3.767,85	4.863,00	4.863,00
3.3.1	Escavação manual de vala com profundidade de 50cm.	m³	45,00	64,22	49,76	2.890,04	2.239,20	13,38	10,37	602,29	466,65	3.492,32	2.705,85	3.492,32	3.492,32
3.3.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m³	45,00	23,32	18,07	1.049,50	813,15	7,14	5,53	321,18	248,85	1.370,68	1.062,00	1.370,68	1.370,68
Total da etapa 3					4.481,77				1.216,69		5.698,46	4.415,16	5.698,46	5.698,46
4	Infraestrutura
4.1	Concretagem da base dos mourões, fck 30 mpa, com uso de jerica incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m³	1,40	229,57	177,87	321,40	249,02	453,77	351,58	635,28	492,21	956,67	741,23	956,67	956,67
Total da etapa 4					321,40				635,28		956,67	741,23	956,67	956,67
5	Superestrutura
5.1	Mourao de concreto reto, 10 x 10 cm, h= 2,60 m	unidade	81,00	19,46	15,08	1.576,51	1.221,48	57,87	44,84	4.687,72	3.632,04	6.264,23	4.853,52	6.264,23	6.264,23
5.2	Mourao de concreto reto, tipo esticador, *10 x 10* cm	unidade	14,00	19,46	15,08	272,48	211,12	46,92	36,35	656,82	508,90	929,30	720,02	929,30	929,30
5.3	Escora pre-moldada em concreto, *10 x 10* cm	unidade	23,00	19,46	15,08	447,65	346,84	46,31	35,88	1.065,10	825,24	1.512,75	1.172,08	1.512,75	1.512,75
5.4	Escora provisória 2m tipo pontalete de madeira pinus não aparelhada 3x3” com reaproveitamento	unidade	60,00	2,44	1,89	146,36	113,40	8,11	6,28	486,32	376,80	632,68	490,20	632,68	632,68
Total da etapa 5					2.443,01				6.895,96		9.338,96	7.235,82	9.338,96	9.338,96
6	Fechamentos
6.1	Arame de aco ovalado 15 x 17 ( 45,7 kg, 700 kgf), rolo 1000 m	m	1.700,00	1,10	0,85	1.865,00	1.445,00	1,17	0,91	1.996,65	1.547,00	3.861,65	2.992,00	3.861,65	3.861,65
Total da etapa 6					1.865,00				1.996,65		3.861,65	2.992,00	3.861,65	3.861,65
7	Esquadrias
7.1	Portão em tela duas folhas de abrir estruturado em tubos de aço galvanizado e batentes instalado	m²	8,19	110,31	85,47	903,46	700,00	362,46	280,83	2.968,51	2.300,00	3.871,97	3.000,00	3.871,97	3.871,97
Total da etapa 7					903,46				2.968,51		3.871,97	3.000,00	3.871,97	3.871,97
8	Instalações de combate a incêndio
8.1	Spda					17.531,68	13.583,53	17.531,68	17.531,68
8.1.1	Haste cobreada de aterramento 5/8 x 2,40m para spda - fornecimento e instalação.	un	18,00	13,11	10,16	236,04	182,88	50,67	39,26	912,08	706,68	1.148,12	889,56	1.148,12	1.148,12
8.1.2	Lançamento de cabo de aco galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), 6 x 25 f em vala	kg	109,00	9,06	7,02	987,59	765,18	55,07	42,67	6.002,89	4.651,03	6.990,47	5.416,21	6.990,47	6.990,47
8.1.3	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	un	18,00	99,15	76,82	1.784,67	1.382,76	154,36	119,60	2.778,53	2.152,80	4.563,20	3.535,56	4.563,20	4.563,20
8.1.4	Conector/grampo em aço gf - para cabo 70mm2 - fornecimento e instalacao	un	126,00	20,73	16,06	2.611,72	2.023,56	9,09	7,04	1.144,86	887,04	3.756,59	2.910,60	3.756,59	3.756,59
8.1.5	Conector/grampo em latão niquelado - para cabo 70mm2 - fornecimento e instalacao	un	36,00	20,73	16,06	746,21	578,16	9,09	7,04	327,10	253,44	1.073,31	831,60	1.073,31	1.073,31
Total da etapa 8					6.366,22				11.165,46		17.531,68	13.583,53	17.531,68	17.531,68
9	Limpeza da obra
9.1	Limpeza permanente					392,36	304,00	392,36	392,36
9.1.1	Servente com encargos complementares	h	20,00	16,24	12,58	324,73	251,60	3,38	2,62	67,63	52,40	392,36	304,00	392,36	392,36
9.2	Limpeza final					263,45	204,12	263,45	263,45
9.2.1	Servente com encargos complementares	h	8,00	16,24	12,58	129,89	100,64	3,38	2,62	27,05	20,96	156,94	121,60	156,94	156,94
9.2.2	Pedreiro com encargos complementares	h	4,00	23,17	17,95	92,67	71,80	3,46	2,68	13,84	10,72	106,51	82,52	106,51	106,51
Total da etapa 9					547,29				108,52		655,81	508,12	655,81	655,81
10	Gerenciamento de obra
10.1	Administração local					4.767,84	3.694,12	4.767,84	4.767,84
10.1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	4,00	98,26	76,13	393,03	304,52	1,29	1,00	5,16	4,00	398,19	308,52	398,19	398,19
10.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	80,00	52,75	40,87	4.219,93	3.269,60	1,87	1,45	149,72	116,00	4.369,65	3.385,60	4.369,65	4.369,65
Total da etapa 10					4.612,96				154,88		4.767,84	3.694,12	4.767,84	4.767,84
TOTAL GERAL					24.125,32	18.692,28			33.462,13	25.926,42	57.587,45	44.618,70	57.587,45	57.587,45

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO Nº 23348.002494/2020-93

			OBRA:	CERCAMENTO SEDE FORTALEZA			LICITANTE:	0
			COMP:	238,00m			CNPJ:	0
			LOCAL:	Rua Fritz Koegler, Blumenau, SC			TELEFONE:	0
			LDI:	0,00%			E-MAIL:	0
			DATA:	24/11/22			RESP:	0			LEGENDA:
					Físico (%)
					Financeiro (R$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO					TOTAL
			1 – 7 DIAS				8 – 14 DIAS
1	Serviços preliminares		0,00%				0,00%				0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	2.002,21
	1.1	Taxas
			R$ 0,00				R$ 0,00					320,61
	1.2	Limpeza do terreno
			R$ 0,00				R$ 0,00					452,89
	1.3	Locação da obra
			R$ 0,00				R$ 0,00					1.228,71
2	Instalação do canteiro		0,00%				0,00%				0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	8.902,20
	2.1	Tapumes e placas
			R$ 0,00				R$ 0,00					5.036,55
	2.2	Instalações, abrigos e depósitos
			R$ 0,00				R$ 0,00					1.067,81
	2.3	Ligações provisórias
			R$ 0,00				R$ 0,00					2.797,84
3	Movimentação de terra		0,00%				0,00%				0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	5.698,46
	3.1	Terraplanagem
			R$ 0,00				R$ 0,00					568,39
	3.2	Fundações
			R$ 0,00				R$ 0,00					267,07
	3.3	Spda
			R$ 0,00				R$ 0,00					4.863,00
4	Infraestrutura					0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	956,67
5	Superestrutura					0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	9.338,96
6	Fechamentos					0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	3.861,65
7	Esquadrias					0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	3.871,97
8	Instalações de combate a incêndio		0,00%				0,00%				0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	17.531,68
	8.1	Spda
			R$ 0,00				R$ 0,00					17.531,68
9	Limpeza da obra		0,00%				0,00%				0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	655,81
	9.1	Limpeza permanente
			R$ 0,00				R$ 0,00					392,36
	9.2	Limpeza final
			R$ 0,00				R$ 0,00					263,45
10	Gerenciamento de obra		0,00%				0,00%				0,00%
			R$ 0,00				R$ 0,00				R$ 0,00	4.767,84
	10.1	Administração local
			R$ 0,00				R$ 0,00					4.767,84
TOTAL FÍSICO (%)			0,00%				0,00%				R$ 0,00
TOTAL FINANCEIRO (R$)			R$ 0,00				R$ 0,00					57.587,45