Escolher um das opções da forma de recolhimento referente a contribuição previdenciária.
## DECLARAÇÃO
Logomarca da licitante

RDC 07/2022

DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROCESSO Nº 23348.005562/2022-38

OBRA: ADEQUAÇÕES NR10 DO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

A empresa , inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015, que:

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

16 de dezembro de 2022

Licitante:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:

Representante legal:
CPF:
RG:

Responsável técnico:
Registro:

## LDI
Logomarca da licitante

RDC 07/2022

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

PROCESSO Nº 23348.005562/2022-38

OBRA: ADEQUAÇÕES NR10 DO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Limites definidos pelo Acórdão 2622/2013
Descrição da parcela	Taxa (%)			Parcela de fórmula
	Mínimo	Adotado	Máximo
Administração central	3,00		5,50	AC
Risco	0,97		1,27	R
Seguro + Garantia	0,80		1,00	S + G
Despesas financeiras	0,59		1,39	DF
Lucro	6,16		8,96	L
COFINS	3,00		3,00	I
PIS	0,65		0,65
CPRB	4,50	0,00	4,50
ISS*	2,00	2,15	5,00
Faixa limite do TCU	20,34		25,00
* ISS proporcional

LDI calculado para a obra =				2,20%

16 de dezembro de 2022

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

## ORÇAMENTO
RDC 07/2022

ORÇAMENTO

PROCESSO Nº 23348.005562/2022-38

		OBRA: ADEQUAÇÕES NR10 DO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE					LICITANTE: 0
	Logomarca da licitante	LDI: 2,2%					CNPJ: 0
		ÁREA: 1.808,70m²					TELEFONE: 0
		LOCAL: Rua das Missões, 100 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89051-000					E-MAIL: 0
		DATA: 16/12/2022					RESP. TEC.: 0

					DESCONTO:		0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA				MATERIAL				TOTAL		TOTAL
				CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		S/LDI		C/LDI
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	51,52	65,00	148,37	187,21	277,86	350,61	800,24	1.009,75	948,61	1.196,96	1.223,32	1.223,32
1.2	PLACA DOS RESPONSÁVEIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	0,50	51,52	65,00	25,76	32,50	277,86	350,60	138,93	175,30	164,69	207,80	212,38	212,38
1.3	ART DE EXECUÇÃO ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	1,00	24,74	31,22	24,74	31,22	234,33	295,67	234,33	295,67	259,07	326,89	334,09	334,09
Total da etapa 1					198,87	250,93			1.173,50	1.480,72	1.372,37	1.731,65	1.769,79	1.769,79
2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1	Instalações elétricas
2.1.1	Eletrodutos e eletrocalhas
2.1.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PEAD, 2", USO EMBUTIDO	UN	3,00	4,30	5,42	12,90	16,27	8,38	10,57	25,14	31,72	38,04	47,99	49,06	49,06
2.1.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO, PVC, BRANCO, 1", USO APARENTE	UN	12,53	5,82	7,34	72,92	92,01	5,97	7,53	74,80	94,39	147,73	186,40	190,51	190,51
2.1.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO, PVC, BRANCO, 3/4", USO APARENTE	UN	642,87	5,31	6,70	3.413,64	4.307,35	4,25	5,36	2.732,20	3.447,51	6.145,84	7.754,86	7.925,59	7.925,59
2.1.1.4	CURVA DE PVC, BRANCO, COM INSPEÇÃO, PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	5,00	12,45	15,71	62,25	78,54	6,41	8,09	32,05	40,44	94,30	118,98	121,61	121,61
2.1.1.5	CURVA DE PVC, BRANCO, COM INSPEÇÃO, PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	250,00	10,92	13,78	2.730,00	3.444,73	4,61	5,82	1.152,50	1.454,23	3.882,50	4.898,96	5.006,82	5.006,82
2.1.1.6	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO COM ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTOS DE 1"	UN	12,00	1,58	1,99	18,96	23,92	0,75	0,95	9,00	11,36	27,96	35,28	36,06	36,06
2.1.1.7	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO COM ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTOS DE 3/4"	UN	502,00	1,58	1,99	793,16	1.000,81	0,75	0,95	376,50	475,07	1.169,66	1.475,88	1.508,38	1.508,38
2.1.1.8	ELETROCALHA PERFURADA, 200mmx50mm, TIPO U, COM TAMPA - 3 METROS	UN	4,25	25,86	32,63	109,90	138,67	164,55	207,63	699,32	882,41	809,22	1.021,08	1.043,56	1.043,56
2.1.1.9	CURVA DE INVERSÃO 90°, 200mmx50mm, PERFURADA, PARA ELETROCALHA TIPO U	UN	2,00	25,86	32,63	51,72	65,26	48,43	61,10	96,85	122,20	148,57	187,46	191,59	191,59
2.1.1.10	CURVA HORIZONTAL 90°, 200mmx50mm, PERFURADA, PARA ELETROCALHA TIPO U	UN	1,00	25,86	32,63	25,86	32,63	60,19	75,94	60,19	75,94	86,05	108,57	110,96	110,96
2.1.1.11	SUPORTE PARA SUSPENSÃO, 200mmx50mm, TIPO MÃO FRANCESA OU OMEGA, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA	UN	11,00	3,61	4,56	39,71	50,11	17,24	21,75	189,64	239,28	229,35	289,39	295,77	295,77
2.1.1.12	CANALETA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ENCAIXE RÁPIDO DUTOTEC, 53x14x1500mm	UN	1,50	4,22	5,32	6,33	7,98	114,72	144,76	172,09	217,14	178,41	225,12	230,08	230,08
Total da subetapa 2.1.1					7.337,35	9.258,28			5.620,28	7.091,69	12.957,63	16.349,97	16.709,97	16.709,97
2.1.2	Interruptores, tomadas e luminárias
2.1.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TECLA, PVC, COM PLACA	UN	18,00	13,52	17,06	243,36	307,07	14,09	17,78	253,62	320,02	496,98	627,09	640,90	640,90
2.1.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES, 2 TECLAS, PVC, COM PLACA	UN	4,00	21,05	26,56	84,20	106,24	22,58	28,49	90,32	113,97	174,52	220,21	225,06	225,06
2.1.2.3	TOMADA 2P+T, 10A, 250V, 1 MÓDULO, COM PLACA	UN	148,00	13,97	17,63	2.067,56	2.608,86	17,54	22,13	2.595,92	3.275,55	4.663,48	5.884,41	6.013,96	6.013,96
2.1.2.4	TOMADA 2P+T, 10A, 250V, 2 MÓDULOS, COM PLACA	UN	257,00	21,90	27,63	5.628,30	7.101,83	24,77	31,25	6.365,89	8.032,52	11.994,19	15.134,35	15.467,54	15.467,54
2.1.2.5	TOMADA 2P+T, 20A, 250V, 1 MÓDULO, COM PLACA	UN	3,00	25,89	32,67	77,67	98,00	19,26	24,30	57,78	72,91	135,45	170,91	174,67	174,67
2.1.2.6	CONDULETE PVC, 1", BRANCO, COM ADAPTADOR, 6 ENTRADAS	UN	379,00	22,19	28,00	8.410,01	10.611,81	23,91	30,17	9.061,89	11.434,36	17.471,90	22.046,17	22.531,52	22.531,52
2.1.2.7	POSTE CONDUTOR COM 12 TOMADAS 2P+T 10A, 8 TOMADAS RJ45 - FLANGE PARA FIXAÇÃO NO TETO E NO PISO - 3 METROS DE COMPRIMENTO	UN	4,00	25,86	32,63	103,43	130,51	715,24	902,49	2.860,95	3.609,96	2.964,38	3.740,47	3.822,82	3.822,82
2.1.2.8	LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10W, SOQUETE E27, SUPORTE PLAFON	UN	3,00	5,67	7,15	17,01	21,46	12,16	15,34	36,48	46,03	53,49	67,49	68,98	68,98
2.1.2.9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 220V(CA)	UN	46,00	6,15	7,76	282,90	356,96	18,82	23,75	865,72	1.092,37	1.148,62	1.449,33	1.481,24	1.481,24
2.1.2.10	PLACA DE SAÍDA, SIMPLES FACE, ESCRITA BRANCA, FUNDO VERDE, 255x213mm (LxA)	UM	39,00	6,16	7,78	240,35	303,28	69,76	88,02	2.720,52	3.432,77	2.960,87	3.736,05	3.818,30	3.818,30
Total da subetapa 2.1.2					17.154,80	21.646,02			24.909,09	31.430,46	42.063,88	53.076,48	54.244,99	54.244,99
2.1.3	Quadros elétricos
2.1.3.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, MONOPOLAR, 10A	UN	2,00	1,58	2,00	3,16	3,99	9,85	12,43	19,70	24,85	22,86	28,84	29,48	29,48
2.1.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, MONOPOLAR, 16A	UN	64,00	2,15	2,71	137,60	173,62	9,93	12,53	635,52	801,90	773,12	975,52	997,00	997,00
2.1.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, MONOPOLAR, 20A	UN	10,00	3,00	3,79	30,00	37,85	10,32	13,02	103,20	130,22	133,20	168,07	171,77	171,77
2.1.3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, MONOPOLAR, 25A	UN	25,00	3,00	3,79	75,00	94,64	10,32	13,02	258,00	325,54	333,00	420,18	429,43	429,43
2.1.3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, MONOPOLAR, 32A	UN	10,00	4,15	5,24	41,50	52,36	10,69	13,49	106,90	134,89	148,40	187,25	191,37	191,37
2.1.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, MONOPOLAR, 40A	UN	20,00	6,16	7,77	123,20	155,45	15,30	19,31	306,00	386,11	429,20	541,56	553,49	553,49
2.1.3.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, MONOPOLAR, 50A	UN	6,00	8,61	10,86	51,66	65,18	15,95	20,13	95,70	120,75	147,36	185,93	190,03	190,03
2.1.3.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, TRIPOLAR, 16A	UN	2,00	6,47	8,17	12,94	16,33	64,81	81,78	129,62	163,55	142,56	179,88	183,84	183,84
2.1.3.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, TRIPOLAR, 32A	UN	1,00	12,44	15,70	12,44	15,70	67,14	84,71	67,14	84,71	79,58	100,41	102,63	102,63
2.1.3.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, TRIPOLAR, 50A	UN	2,00	25,85	32,62	51,70	65,23	70,30	88,71	140,60	177,41	192,30	242,64	247,99	247,99
2.1.3.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, TRIPOLAR, 63A	UN	2,00	25,86	32,63	51,72	65,26	82,19	103,70	164,37	207,40	216,09	272,66	278,67	278,67
2.1.3.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TIPO DIN, CURVA C, TRIPOLAR 70A	UN	2,00	25,86	32,63	51,72	65,26	123,15	155,39	246,29	310,77	298,01	376,03	384,31	384,31
2.1.3.13	DPS CLASSE I, UNIPOLAR, 45kA, TENSÃO MÁXIMA 275V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3,02	3,81	12,08	15,24	217,21	274,07	868,83	1.096,29	880,91	1.111,53	1.136,01	1.136,01
2.1.3.14	DPS CLASSE II, UNIPOLAR, 12kA, TENSÃO MÁXIMA 275V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	3,02	3,81	84,56	106,70	69,51	87,70	1.946,19	2.455,71	2.030,75	2.562,41	2.618,83	2.618,83
2.1.3.15	CONTATOR, 40A, 380V, TRIPOLAR, 1NA 1NF	UN	2,00	18,46	23,30	36,92	46,59	317,97	401,21	635,94	802,42	672,86	849,01	867,71	867,71
2.1.3.16	FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES - ROLO DE 8 METROS	UN	1,70	78,17	98,64	132,89	167,68	76,33	96,31	129,76	163,73	262,65	331,41	338,71	338,71
2.1.3.17	BARRAMENTO NEUTRO COM 12 BORNES, 40A, FIXAÇÃO POR PARAFUSO	UN	15,00	25,86	32,63	387,88	489,43	24,31	30,67	364,59	460,04	752,48	949,47	970,38	970,38
2.1.3.18	BARRAMENTO TERRA COM 12 BORNES, 40A, FIXAÇÃO POR PARAFUSO	UN	15,00	25,86	32,63	387,88	489,43	24,31	30,67	364,59	460,04	752,48	949,47	970,38	970,38
2.1.3.19	BARRAMENTO PENTE MONOFÁSICO, 40A, 8 MÓDULOS	UN	15,00	3,02	3,81	45,30	57,16	34,44	43,45	516,55	651,78	561,85	708,94	724,56	724,56
2.1.3.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXA METÁLICA DE 120x80x30cm (AxLxP), COM FECHO, BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA INDEPENDENTES	UN	1,00	32,30	40,76	32,30	40,76	1.130,85	1.426,91	1.130,85	1.426,91	1.163,15	1.467,67	1.499,98	1.499,98
2.1.3.21	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO	UN	3,15	21,26	26,82	66,97	84,49	2,92	3,69	9,20	11,61	76,17	96,10	98,22	98,22
2.1.3.22	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	43,00	1,75	2,20	75,04	94,68	8,44	10,65	363,07	458,12	438,10	552,80	564,97	564,97
2.1.3.23	CHAPA DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DO BARRAMENTO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, 150x60cm	UN	1,00	28,87	36,42	28,87	36,42	636,70	803,38	636,70	803,38	665,56	839,80	858,30	858,30
2.1.3.24	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL 95mm²	UN	3,00	3,02	3,81	9,06	11,43	7,83	9,87	23,48	29,62	32,54	41,05	41,96	41,96
Total da subetapa 2.1.3					1.942,37	2.450,88			9.262,80	11.687,75	11.205,17	14.138,63	14.450,03	14.450,03
2.1.4	Cabos
2.1.4.1	FIO CABO FLEXÍVEL, COBRE, 750V, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1.5 mm2	M	1.119,20	1,10	1,39	1.231,12	1.553,44	1,80	2,27	2.014,56	2.541,98	3.245,68	4.095,42	4.185,58	4.185,58
2.1.4.2	FIO CABO FLEXÍVEL, COBRE, 750V, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 2.5 mm2	M	3.062,35	1,36	1,72	4.164,80	5.255,17	2,82	3,56	8.635,83	10.896,75	12.800,62	16.151,92	16.507,50	16.507,50
2.1.4.3	FIO CABO FLEXÍVEL, COBRE, 750V, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 4 mm2	M	111,24	1,81	2,28	201,34	254,06	4,93	6,22	548,41	691,98	749,76	946,04	966,88	966,88
2.1.4.4	FIO CABO FLEXÍVEL, COBRE, 750V, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 10 mm2	M	74,96	3,49	4,40	261,61	330,10	11,63	14,67	871,78	1.100,02	1.133,40	1.430,12	1.461,61	1.461,61
2.1.4.5	FIO CABO FLEXÍVEL, COBRE, 750V, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 16 mm2	M	39,91	5,22	6,59	208,33	262,87	17,87	22,55	713,19	899,91	921,52	1.162,78	1.188,38	1.188,38
2.1.4.6	FIO CABO FLEXÍVEL, COBRE, 750V, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 25 mm2	M	61,06	0,52	0,66	31,75	40,06	23,75	29,97	1.450,18	1.829,84	1.481,93	1.869,90	1.911,07	1.911,07
Total da subetapa 2.1.4					6.098,95	7.695,70			14.233,95	17.960,48	20.332,90	25.656,18	26.221,03	26.221,03
Total da subetapa 2.1					32.533,47	41.050,88			54.026,12	68.170,38	86.559,59	109.221,26	111.626,03	111.626,03
2.2	SPDA
2.2.1	Captação
2.2.1.1	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8″ x 1/8″ x 6m (70mm²)	M	7,00	11,39	14,37	79,71	100,58	77,81	98,17	544,64	687,22	624,35	787,80	805,15	805,15
2.2.1.2	TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO BASE HORIZONTAL 7/8″ x 1/8″ x 600 mm	UN	14,00	5,76	7,27	80,61	101,71	40,33	50,89	564,65	712,47	645,25	814,18	832,11	832,11
2.2.1.3	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM ACO INOX 4,2 X 32MM	UN	173,00	2,28	2,87	394,01	497,16	1,45	1,83	251,46	317,28	645,46	814,44	832,38	832,38
2.2.1.4	PARAFUSO AUTOPERFURANTE SEXTAVADO EM AÇO INOX COM VEDAÇÃO Ø 1/4″ X 7/8″	UN	109,00	2,28	2,87	248,25	313,23	1,41	1,78	154,07	194,41	402,32	507,64	518,82	518,82
2.2.1.5	FIO CABO FLEXÍVEL, COBRE, 750V, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 6 mm2	M	13,00	2,36	2,98	30,68	38,71	6,86	8,66	89,18	112,53	119,86	151,24	154,57	154,57
2.2.1.6	TERMINAL DE COMPRESSÃO TUBULAR ESTANHADO PARA CABO 6mm	UN	6,00	3,02	3,81	18,12	22,86	1,83	2,31	10,96	13,83	29,08	36,69	37,50	37,50
Total da subetapa 2.2.1					851,37	1.074,25			1.614,95	2.037,74	2.466,32	3.111,99	3.180,54	3.180,54
2.2.2	Descidas
2.2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA 2'' (PVC)	UN	4,00	22,19	28,00	88,76	111,99	23,91	30,17	95,64	120,68	184,40	232,67	237,80	237,80
2.2.2.2	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS – PARA CABO DE COBRE 50mm²	UN	4,00	5,76	7,27	23,03	29,06	20,51	25,88	82,05	103,52	105,08	132,58	135,51	135,51
Total da subetapa 2.2.2					111,79	141,05			177,69	224,20	289,48	365,25	373,31	373,31
2.2.3	Aterramento
2.2.3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO	M³	14,55	58,66	74,02	853,50	1.076,95	12,74	16,08	185,37	233,90	1.038,87	1.310,85	1.339,71	1.339,71
2.2.3.2	CABO DE COBRE NU #50mm²	M	115,00	1,51	1,91	173,65	219,11	58,53	73,85	6.730,95	8.493,16	6.904,60	8.712,27	8.904,08	8.904,08
2.2.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO AGREGADO TIPO SOLO, DIÂMETRO 30cm, ALTURA 30cm	UN	2,00	2,40	3,03	4,80	6,06	154,45	194,88	308,90	389,76	313,70	395,82	404,54	404,54
2.2.3.4	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8” x 240cm DE ALTA CAMADA	UN	2,00	11,51	14,53	23,02	29,05	72,00	90,85	144,00	181,69	167,02	210,74	215,39	215,39
2.2.3.5	GRAMPO DUPLO PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	4,00	5,70	7,19	22,80	28,77	14,42	18,20	57,68	72,78	80,48	101,55	103,79	103,79
2.2.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO, PVC, BRANCO, 1", USO APARENTE	UN	17,90	5,82	7,34	104,18	131,45	5,97	7,53	106,86	134,84	211,04	266,29	272,16	272,16
2.2.3.7	CURVA DE PVC, BRANCO, COM INSPEÇÃO, PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	7,00	12,45	15,71	87,15	109,96	6,41	8,09	44,87	56,62	132,02	166,58	170,25	170,25
2.2.3.8	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO COM ABRAÇADEIRA DE PVC PARA ELETRODUTOS DE 1"	UN	18,00	1,58	1,99	28,44	35,89	0,75	0,95	13,50	17,03	41,94	52,92	54,09	54,09
Total da subetapa 2.2.3					1.297,54	1.637,24			7.592,13	9.579,78	8.889,67	11.217,02	11.464,00	11.464,00
Total da subetapa 2.2					2.260,70	2.852,54			9.384,77	11.841,72	11.645,47	14.694,26	15.017,84	15.017,84
Total da etapa 2					34.794,17	43.903,42			63.410,88	80.012,10	98.205,06	123.915,52	126.643,87	126.643,87
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1	LIMPEZA FINAL COM INSUMOS	M²	1.808,70	0,39	0,49	705,39	890,07	0,06	0,08	108,52	136,93	813,92	1.027,00	1.049,61	1.049,61
3.2	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT DO PROJETO ELÉTRICO E DO SPDA COM ART	M²	1.808,70	2,76	3,48	4.988,21	6.294,16	0,11	0,14	196,79	248,31	5.185,00	6.542,47	6.686,50	6.686,50
3.3	MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	UN	1,00	118,10	149,01	118,10	149,01	39,46	49,79	39,46	49,79	157,56	198,80	203,18	203,18
Total da etapa 3					5.811,70	7.333,24			344,77	435,03	6.156,47	7.768,27	7.939,30	7.939,30
4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,00	98,97	124,88	1.979,40	2.497,62	1,54	1,94	30,80	38,86	2.010,20	2.536,48	2.592,33	2.592,33
4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	160,00	41,45	52,30	6.632,00	8.368,30	2,05	2,59	328,00	413,87	6.960,00	8.782,17	8.975,52	8.975,52
Total da etapa 4					8.611,40	10.865,92			358,80	452,73	8.970,20	11.318,65	11.567,84	11.567,84
TOTAL GERAL					49.416,15	62.353,51			65.287,95	82.380,58	114.704,10	144.734,09	147.920,79	147.920,79

## CRONOGRAMA
RDC 07/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / PREÇO UNITÁRIO

PROCESSO Nº 23348.005562/2022-38

				OBRA: ADEQUAÇÕES NR10 DO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
				LDI: 2,2%
				ÁREA: 1.808,70m²
				LOCAL: Rua das Missões, 100 - Ponta Aguda, Blumenau - SC, 89051-000
		Logomarca da licitante		DATA: 16/12/2022

				LICITANTE: 0
				CNPJ: 0
				TELEFONE: 0
				E-MAIL: 0
				RESP. TEC.: 0					LEGENDA:
					Físico (%)
				DESCONTO: 0%					Financeiro(R$)

ETAPA	DESCRIÇÃO			PERÍODO					TOTAL
				1 – 7 DIAS	8 – 14 DIAS	15 – 21 DIAS	22 – 28 DIAS	29 - 35 DIAS	36 - 42 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,79
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.643,87
	2.1	Instalações elétricas		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111.626,03
		2.1.1	Eletrodutos e eletrocalhas	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.709,97
		2.1.2	Interruptores, tomadas e luminárias
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.244,99
		2.1.3	Quadros elétricos
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.450,03
		2.1.4	Cabos
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.221,03
	2.2	SPDA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.017,84
		2.2.1	Captação	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.180,54
		2.2.2	Descidas
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		373,31
		2.2.3	Aterramento
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.464,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,30
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL*			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,84
TOTAL				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.920,79
*Etapa com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.