## orçamento
Objeto: Fechamento Terreo Unidade Urbana
Local: Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense (Campus Rio do Sul)
Endereço: Rua Abraham Lincoln
Município: Rio do Sul / SC
ORÇAMENTO ESTIMATIVO MÊS BASE AGOSTO/2023
ITEM | CODIGO SINAPI | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/BDI 24,76%
[5 empty] | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 103689 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2 | 32.64 | 65.28 | 275.6 | 551.2 | 616.48 | 769.12
|  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 769.12
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12.5 | 17.96 | 224.5 | 3.51 | 43.88 | 268.38 | 334.83
2.2 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10 | 2.65 | 26.5 | 0.49 | 4.9 | 31.4 | 39.17
|  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 374
3.0 |  | PAREDES/PAINÉIS
2022-01-03 | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL) | M2 | 121.4 | 37.21 | 4517.29 | 81.35 | 9875.89 | 14393.18 | 17956.93
2022-02-03 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 60.7 | 24.41 | 1481.69 | 140.58 | 8533.21 | 10014.9 | 12494.59
2022-03-03 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 5 | 23.24 | 116.2 | 118.12 | 590.6 | 706.8 | 881.8
|  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 31333.32
4.0 |  | SUPRA ESTRUTURA
2022-01-04 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 36.3 | 39.39 | 1429.86 | 134.71 | 4889.97 | 6319.83 | 7884.62
2022-02-04 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. | KG | 9 | 4.3 | 38.7 | 11.25 | 101.25 | 139.95 | 174.6
2022-03-04 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | KG | 9 | 1.23 | 11.07 | 11.54 | 103.86 | 114.93 | 143.39
2022-04-04 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2 | 32.84 | 65.68 | 596.38 | 1192.76 | 1258.44 | 1570.03
8202.61
5.0 |  | REVESTIMENTO
2022-01-05 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 242.8 | 2.35 | 570.58 | 2.1 | 509.88 | 1080.46 | 1347.98
2022-02-05 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 242.8 | 16.99 | 4125.17 | 21.73 | 5276.04 | 9401.21 | 11728.95
2022-03-05 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS , DUAS DEMÃOS | M2 | 242.8 | 8.63 | 2095.36 | 7.24 | 1757.87 | 3853.23 | 4807.29
2022-04-05 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 242.8 | 1.96 | 475.89 | 1.66 | 403.05 | 878.94 | 1096.57
2022-05-05 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | M2 | 75 | 21.15 | 1586.25 | 41.09 | 3081.75 | 4668 | 5823.8
|  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 24804.59
0
6.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
2022-01-06 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 118 | 11.42 | 1347.56 | 14.24 | 1680.32 | 3027.88 | 3777.58
2022-02-06 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 113.55 | 30.73 | 3489.39 | 569.16 | 64628.12 | 68117.51 | 84983.41
2022-03-06 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(P2) | M2 | 1.68 | 30.28 | 50.87 | 973.91 | 1636.17 | 1687.04 | 2104.75
2022-04-06 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8.4 | 12.23 | 102.73 | 1242.87 | 10440.11 | 10542.84 | 13153.25
|  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 100241.41
7.0 |  | COMPLEMENTARES DA OBRA
2022-01-07 | 99804 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 250 | 4.12 | 1030 | 0.94 | 235 | 1265 | 1578.21
|  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1578.21
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 28508.3711 |  | 144142.5015 |  | 167303.26
Orçamento Tabela Sinapi Referência mês 13/07/2023
ALVARO KRAMEL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 029.999-7

## cronograma
Objeto: AMPLIAÇÃO AGROECOLOGIA
Local: Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense (Campus Rio do Sul)
Endereço: Estrada do Redentor Serra Canoas
Município: Rio do Sul / SC
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PRAZO EM DIAS
Item | Discriminação | Total | % | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | % | 150 | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 769.12 | 0.45972 | 769.12 | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 374 | 0.22355 | 374 | 100%
3 | PAREDES/PAINÉIS | 31333.32 | 18.7285 |  |  | 7833.33 | 25% | 23499.99 | 75%
4 | SUPRAESTRUTURA | 8202.61 | 4.9028 | 4101.305 | 50% | 4101.305 | 50% |  |  | 0 |  | 0
5 | REVESTIMENTO | 24804.59 | 14.8261 |  |  |  |  | 6201.1475 | 25% | 12402.295 | 50% | 6201.1475 | 25%
6 | ESQUADRIAS | 100241.41 | 59.916 | [6 empty] | 50120.705 | 50% | 50120.705 | 50%
7 | COMPLEMENTARES DA OBRA | 1578.21 | 0.94332 | [8 empty] | 1578.21 | 100%
TOTAL |  | 167303.26 | 100 | 5244.425 | 3.135% | 11934.635 | 7.134% | 29701.1375 | 17.75% | 62523 | 37.37% | 57900.0625 | 34.61%
TOTAL GERAL |  | 167303.26 | 100 | 5244.425 | 3.135% | 17179.06 | 10.27% | 46880.1975 | 28.02% | 109403.1975 | 65.39% | 167303.26 | 100%
ALVARO KRAMEL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 029.999-7

## Memorial Calculos
Quantitativo Paredes (m) | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 14.6 | 8.2 | 5 | 8 | 5 | 60.7
Altura | 3.5 | [7 empty] | 212.45
| comp | altura | área |  | desconto janelas
Alvenaria Tijolo | 60.7 | 2 | 121.4 |  | 7
dimensoes
Janelas | 5.25 | 4.6 | 7 | 4.7 | 4.75 | 6.8 | 4.75 |  | 37.85
altura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
área janelas | 15.75 | 13.8 | 21 | 14.1 | 14.25 | 20.4 | 14.25 |  | 113.55
CONTRAMARCO | 16.5 | 15.2 | 20 | 15.4 | 15.5 | 19.6 | 15.5 |  | 117.7
ÁREA PAREDES (REBOCO) | perímetro | altura | área
| 60.7 | 2 | 242.8
PORTAS | DIMENSOES |  | AREA | TOTAL
2X2,10 | 2 | 2.1 | 4.2 | 8.4
0,80X2,10 | 0.8 | 2.1 | 1.68
CORTE PISO (LARGURA 20CM) | [7 empty] | 12.14
PILARETES |  |  |  | TOTAL (3 PILARES)
AÇO CA 50 | 12.1 |  |  | 36.3
AÇO CA 60 | 3 |  |  | 9
FORMA | 2.7 |  |  | 8.1
CONCRETO | 0.3 |  |  | 0.9
AZULEJO | PERIMETRO | ALTURA
| 60.7 | 1.2 | 72.84

## COMPOSICOES
COM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS D
| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM | 1 | 0.93 | 0.93
| 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALH | 1 | 88 | 88
| 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | 0.02 | 595.89 | 11.9178
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | 21.11 | 12.666
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 16.57 | 4.971
|  |  | MAT | M.O
|  |  | 100.8478 | 17.637