## Declaração - ANEXO VI
Logomarca da licitante
CONCORRÊNCIA 90007/2024
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PROCESSO Nº 23351.005577/2024-17
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA
A empresa , inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015, que:
Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.
2026-07-31
Licitante:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:
Representante legal:
CPF:
RG:
Responsável técnico:
Registro:

## LDI - ANEXO V
Logomarca da licitante
CONCORRÊNCIA 90007/2024
ANEXO V – COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA
PROCESSO Nº 23351.005577/2024-17
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA
Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011
Tabela demonstrativa da composição do LDI
Limites definidos pelo Acórdão 2622/2013
Descrição da parcela | Taxa (%) |  |  | Parcela de fórmula
| Mínimo | Adotado | Máximo
Administração central | 3 | 4.32 | 5.5 | AC
Risco | 0.97 | 1.07 | 1.27 | R
Seguro + Garantia | 0.8 | 0.89 | 1 | S + G
Despesas financeiras | 0.59 | 0.89 | 1.39 | DF
Lucro | 6.16 | 7.91 | 8.96 | L
COFINS | 3 | 3 | 3 | I
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
CPRB | 4.5 | 0 | 4.5
ISS* | 2 | 0.66 | 5
Faixa limite do TCU | 20.34 |  | 25
* ISS de acordo com a Lei Municipal nº 1766/81, Art. 31, Art. 32, Art. 38, Art. 43, Anexo I, Item 7.02 (2% sobre mão de obra)
LDI calculado para a obra = |  |  |  | 20.92%
2026-07-31
Responsável técnico: | 0
Registro: | 0
Licitante: | 0
CNPJ: | 0
Telefone: | 0
E-mail: | 0

## LDI Dif. - ANEXO V
Logomarca da licitante
CONCORRÊNCIA 90007/2024
ANEXO V – COMPOSIÇÃO DO LDI – EQUIPAMENTOS
PROCESSO Nº 23351.005577/2024-17
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA
Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011
Tabela demonstrativa da composição do LDI
Limites definidos pelo Acórdão 2622/2013
Descrição da parcela | Taxa (%) |  |  | Parcela de fórmula
| Mínimo | Adotado | Máximo
Administração central | 1.5 | 3.08 | 4.49 | AC
Risco | 0.56 | 0.67 | 0.89 | R
Seguro + Garantia | 0.3 | 0.54 | 0.82 | S + G
Despesas financeiras | 0.85 | 0.89 | 1.11 | DF
Lucro | 3.5 | 5.2 | 6.22 | L
COFINS | 3 | 3 | 3 | I
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
CPRB | 0 | 0 | 4.5
ISS* | 0 | 0 | 0
Faixa limite do TCU | 11.1 |  | 16.8
* ISS não se aplica ao fornecimento de equipamentos
LDI calculado para os equipamentos = |  |  |  | 14.88%
2026-07-31
Responsável técnico: | 0
Registro: | 0
Licitante: | 0
CNPJ: | 0
Telefone: | 0
E-mail: | 0

## Orçamento - ANEXO III
CONCORRÊNCIA 90007/2024
ANEXO III – ORÇAMENTO
PROCESSO Nº 23351.005577/2024-17
| Logomarca da licitante | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA |  |  |  |  | LICITANTE: | 0
|  | LDI: | 20.92% |  | LDI Dif.: |  | 14.88% | CNPJ: | 0
|  | ÁREA: | 104,37 m² |  |  |  |  | TELEFONE: | 0
|  | LOCAL: | Rodovia SC 283, km 17, IFC - Campus Concórdia/SC |  |  |  |  | E-MAIL: | 0
|  | DATA: | 2026-07-31 |  |  |  |  | RESP. TEC.: | 0
[11 empty] | DESCONTO: |  | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MÃO DE OBRA |  |  |  | MATERIAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL | S/LDI | C/LDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Emissão de ART de projeto e execução acima de R$ 15.000,00 | un. | 1 | 32.6 | 32.6 |  | 32.6 | 255.12 | 255.12 | 255.12 | 287.72 | 347.9084 | 347.9084
1.2 | Placa de obra para identificação da obra - modelo Governo Federal | m² | 2.88 | 36.72 | 36.72 |  | 105.7536 | 278.29 | 278.29 | 801.4752 | 907.2288 | 1097.0126 | 1097.0226
1.3 | Locação de contêiner para deposito | mês | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 832.5 | 832.5 | 4162.5 | 4162.5 | 5033.2564 | 5033.2964
1.4 | Limpeza do terreno | m² | 350 | 3.99 | 3.99 |  | 1396.5 | 0.82 | 0.82 | 287 | 1683.5 | 2035.6726 | 2035.6926
1.5 | Escavação mecânica para nivelamento do terreno | m³ | 12 | 1.99 | 1.99 |  | 23.88 | 10.74 | 10.74 | 128.88 | 152.76 | 184.716 | 184.716
1.6 | Aterro mecânico com compactação | m³ | 28 | 8.45 | 8.45 |  | 236.6 | 62.16 | 62.16 | 1740.48 | 1977.08 | 2390.6668 | 2390.6868
1.7 | Tapume c/ telha metálica | m² | 115.1 | 31.11 | 31.11 |  | 3580.761 | 58.04 | 58.04 | 6680.404 | 10261.165 | 12407.7055 | 12407.7955
1.8 | Locação da obra | m | 53.96 | 35.37 | 35.37 |  | 1908.5652 | 54.85 | 54.85 | 2959.706 | 4868.2712 | 5886.6684 | 5886.7084
| Total item 1 | [5 empty] | 7284.6598 |  |  | 17015.5652 | 24300.225 | 29383.6066 | 29383.8266
2 | INFRA ESTRUTURA
2.1 | Sapatas e pilaretes de concreto armado da edificação
2.1.1 | Escavação para assentamento das fundações | m³ | 15.87 | 14.13 | 14.13 |  | 224.2431 | 28.01 | 28.01 | 444.5187 | 668.7618 | 808.6606 | 808.6706
2.1.2 | Lastro de concreto magro e=5 cm | m² | 9.92 | 13.63 | 13.63 |  | 135.2096 | 26.77 | 26.77 | 265.5584 | 400.768 | 484.6049 | 484.6149
2.1.3 | Fôrma para sapata/pilarete em madeira serrada 1 utilização. | m² | 33.52 | 143.92 | 143.92 |  | 4824.1984 | 133.99 | 133.99 | 4491.3448 | 9315.5432 | 11264.2684 | 11264.3484
2.1.4 | Armação de sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. | kg | 33.2 | 7.42 | 7.42 |  | 246.344 | 9.89 | 9.89 | 328.348 | 574.692 | 694.9122 | 694.9222
2.1.5 | Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 83.5 | 3.95 | 3.95 |  | 329.825 | 10.56 | 10.56 | 881.76 | 1211.585 | 1465.0373 | 1465.0473
2.1.6 | Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. | kg | 177.3 | 2.32 | 2.32 |  | 411.336 | 8.57 | 8.57 | 1519.461 | 1930.797 | 2334.7018 | 2334.7218
2.1.7 | Concretagem de sapata/pilarete, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 3.83 | 38.01 | 38.01 |  | 145.5783 | 663.84 | 663.84 | 2542.5072 | 2688.0855 | 3250.408 | 3250.428
2.1.8 | Reaterro das fundações | m³ | 24.08 | 7.07 | 7.07 |  | 170.2456 | 12.57 | 12.57 | 302.6856 | 472.9312 | 571.864 | 571.874
2.2 | Sapatas/pilaretes de concreto armado da passagem coberta
2.2.1 | Escavação para assentamento das fundações | m³ | 0.99 | 14.13 | 14.13 |  | 13.9887 | 28.01 | 28.01 | 27.7299 | 41.7186 | 50.4457 | 50.4457
2.2.2 | Fôrma para sapata/pilarete em madeira serrada 1 utilização. | m² | 13.2 | 143.92 | 143.92 |  | 1899.744 | 133.99 | 133.99 | 1768.668 | 3668.412 | 4435.8097 | 4435.8397
2.2.3 | Armação de sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. | kg | 7.36 | 7.42 | 7.42 |  | 54.6112 | 9.89 | 9.89 | 72.7904 | 127.4016 | 154.0528 | 154.0528
2.2.4 | Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem. | kg | 17.64 | 5.4 | 5.4 |  | 95.256 | 10.42 | 10.42 | 183.8088 | 279.0648 | 337.4426 | 337.4526
2.2.5 | Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm – montagem. | kg | 18.96 | 3.95 | 3.95 |  | 74.892 | 10.56 | 10.56 | 200.2176 | 275.1096 | 332.66 | 332.66
2.2.6 | Concretagem de sapata/pilarete, fck 20 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 0.99 | 72.21 | 72.21 |  | 71.4879 | 439.9 | 439.9 | 435.501 | 506.9889 | 613.0463 | 613.0463
2.2.7 | Reaterro das fundações | m³ | 1.5 | 7.07 | 7.07 |  | 10.605 | 12.57 | 12.57 | 18.855 | 29.46 | 35.6228 | 35.6228
| Total item 2 | [5 empty] | 8707.5648 |  |  | 13483.7544 | 22191.3192 | 26833.5373 | 26833.7373
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Vigas térreo edificação
3.1.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. | m² | 68.24 | 54.16 | 54.16 |  | 3695.8784 | 99.6 | 99.6 | 6796.704 | 10492.5824 | 12687.5333 | 12687.6333
3.1.2 | Armação de viga baldrame utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. | kg | 58.8 | 7.42 | 7.42 |  | 436.296 | 9.89 | 9.89 | 581.532 | 1017.828 | 1230.7482 | 1230.7582
3.1.3 | Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem | kg | 0.8 | 5.4 | 5.4 |  | 4.32 | 10.42 | 10.42 | 8.336 | 12.656 | 15.3035 | 15.3035
3.1.4 | Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 8,0 mm – montagem | kg | 50.4 | 3.95 | 3.95 |  | 199.08 | 10.56 | 10.56 | 532.224 | 731.304 | 884.286 | 884.286
3.1.5 | Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem | kg | 262 | 3 | 3 |  | 786 | 9.87 | 9.87 | 2585.94 | 3371.94 | 4077.3186 | 4077.3486
3.1.6 | Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 10.7 | 2.32 | 2.32 |  | 24.824 | 8.57 | 8.57 | 91.699 | 116.523 | 140.8985 | 140.8985
3.1.7 | Concretagem de vigas, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 4.05 | 57.05 | 57.05 |  | 231.0525 | 668.05 | 668.05 | 2705.6025 | 2936.655 | 3550.976 | 3550.996
3.2 | Vigas baldrames passagem coberta
3.2.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. | m² | 25.83 | 54.16 | 54.16 |  | 1398.9528 | 99.6 | 99.6 | 2572.668 | 3971.6208 | 4802.447 | 4802.477
3.2.2 | Armação de viga baldrame utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. | kg | 27.9 | 7.42 | 7.42 |  | 207.018 | 9.89 | 9.89 | 275.931 | 482.949 | 583.9774 | 583.9774
3.2.3 | Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem | kg | 44.1 | 5.4 | 5.4 |  | 238.14 | 10.42 | 10.42 | 459.522 | 697.662 | 843.6064 | 843.6064
3.2.4 | Concretagem de vigas baldrames, fck 20 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 1.23 | 72.21 | 72.21 |  | 88.8183 | 439.9 | 439.9 | 541.077 | 629.8953 | 761.6636 | 761.6736
3.3 | Lajes pré moldada térreo incl. armad. distribuição e capa concreto | m² | 104.37 | 33.78 | 33.78 |  | 3525.6186 | 206.71 | 206.71 | 21574.3227 | 25099.9413 | 30350.6161 | 30350.8461 | 59929.8046 | 39.41%
3.4 | Pilares térreo |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. | m² | 47.74 | 118.13 | 118.13 |  | 5639.5262 | 132.52 | 132.52 | 6326.5048 | 11966.031 | 14469.2136 | 14469.3236
3.4.2 | Armação de pilares utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem | kg | 68.3 | 4.9 | 4.9 |  | 334.67 | 9.54 | 9.54 | 651.582 | 986.252 | 1192.5668 | 1192.5768
3.4.3 | Armação de pilares utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem | kg | 280.3 | 0.88 | 0.88 |  | 246.664 | 8.35 | 8.35 | 2340.505 | 2587.169 | 3128.3807 | 3128.4007
3.4.4 | Concretagem de pilares, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 2.45 | 36.93 | 36.93 |  | 90.4785 | 665.01 | 665.01 | 1629.2745 | 1719.753 | 2079.5094 | 2079.5294
3.5 | Vigas cobertura |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.5.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga cobertura, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. | m² | 66.29 | 54.16 | 54.16 |  | 3590.2664 | 99.6 | 99.6 | 6602.484 | 10192.7504 | 12324.9792 | 12325.0692
3.5.2 | Armação de viga cobertura utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. | kg | 75.2 | 4.9 | 4.9 |  | 368.48 | 9.54 | 9.54 | 717.408 | 1085.888 | 1313.0457 | 1313.0557
3.5.3 | Armação de viga cobertura utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem | kg | 0.8 | 3.27 | 3.27 |  | 2.616 | 10.13 | 10.13 | 8.104 | 10.72 | 12.9625 | 12.9625
3.5.4 | Armação de viga cobertura utilizando aço ca-50 de 8,0 mm – montagem | kg | 102.3 | 2.13 | 2.13 |  | 217.899 | 10.3 | 10.3 | 1053.69 | 1271.589 | 1537.5936 | 1537.6136
3.5.5 | Armação de viga cobertura utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem | kg | 112.7 | 1.4 | 1.4 |  | 157.78 | 9.62 | 9.62 | 1084.174 | 1241.954 | 1501.7593 | 1501.7693
3.5.6 | Concretagem de vigas, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 4.09 | 57.05 | 57.05 |  | 233.3345 | 668.05 | 668.05 | 2732.3245 | 2965.659 | 3586.0473 | 3586.0673
3.6 | Lajes cobertura |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.6.1 | Lajes pré-moldada cobertura e abas incluso capa concreto | m² | 146.11 | 31.92 | 31.92 |  | 4663.8312 | 195.72 | 195.72 | 28596.6492 | 33260.4804 | 40218.2643 | 40218.5743
3.6.2 | Armação positiva das lajes e abas utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. | kg | 200 | 4.2 | 4.2 |  | 840 | 9.62 | 9.62 | 1924 | 2764 | 3342.2032 | 3342.2332
3.6.3 | Armação positiva das lajes e abas utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem | kg | 124 | 2.7 | 2.7 |  | 334.8 | 10.1 | 10.1 | 1252.4 | 1587.2 | 1919.2275 | 1919.2375
3.7 | Pilares do oitão
3.7.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. | m² | 2.95 | 118.13 | 118.13 |  | 348.4835 | 132.52 | 132.52 | 390.934 | 739.4175 | 894.0968 | 894.0968
3.7.2 | Armação de pilares utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem | kg | 3.8 | 4.9 | 4.9 |  | 18.62 | 9.54 | 9.54 | 36.252 | 54.872 | 66.3507 | 66.3507
3.7.3 | Armação de pilares utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem | kg | 14.8 | 1.4 | 1.4 |  | 20.72 | 9.62 | 9.62 | 142.376 | 163.096 | 197.2142 | 197.2242
3.7.4 | Concretagem de pilares, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 0.14 | 36.93 | 36.93 |  | 5.1702 | 665.01 | 665.01 | 93.1014 | 98.2716 | 118.8291 | 118.8291
3.8 | Vigas Oitão | [10 empty] | 0
3.8.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga oitão, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. | m² | 15.4 | 54.16 | 54.16 |  | 834.064 | 99.6 | 99.6 | 1533.84 | 2367.904 | 2863.2475 | 2863.2675
3.8.2 | Armação de viga utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. | kg | 10.3 | 4.9 | 4.9 |  | 50.47 | 9.54 | 9.54 | 98.262 | 148.732 | 179.8454 | 179.8454
3.8.3 | Armação de viga utilizando aço ca-50 de 8,0 mm – montagem | kg | 35.6 | 2.13 | 2.13 |  | 75.828 | 10.3 | 10.3 | 366.68 | 442.508 | 535.0766 | 535.0766
3.8.4 | Concretagem de vigas, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 0.75 | 57.05 | 57.05 |  | 42.7875 | 668.05 | 668.05 | 501.0375 | 543.825 | 657.5881 | 657.5881
| Total item 3 | [5 empty] | 28952.4876 |  |  | 96807.1411 | 125759.6287 | 152067.3761 | 152068.5361 | 92138.6915 | 60.59%
4 | ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS
4.1 | Alvenaria tijolo 9 furos e= 14 cm | m² | 184.56 | 32.41 | 32.41 |  | 5981.5896 | 61.41 | 61.41 | 11333.8296 | 17315.4192 | 20937.6442 | 20937.8042
4.2 | Vergas 14x20 cm - armada | m | 20.37 | 29.98 | 29.98 |  | 610.6926 | 69.19 | 69.19 | 1409.4003 | 2020.0929 | 2442.6776 | 2442.6976
4.3 | Contra-vergas 14x20 cm - armada | m | 10.86 | 18.79 | 18.79 |  | 204.0594 | 53.59 | 53.59 | 581.9874 | 786.0468 | 950.4805 | 950.4905 | 24330.9923 | 36.65%
4.4 | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III, exclusive ferragens. | m² | 37.44 | 80.74 | 80.74 |  | 3022.9056 | 818.67 | 818.67 | 30651.0048 | 33673.9104 | 40718.18 | 40718.49 | 42058.4381 | 63.35%
4.5 | Tapa vista de mictório em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III | m² | 1.2 | 156.04 | 156.04 |  | 187.248 | 767.4 | 767.4 | 920.88 | 1108.128 | 1339.9381 | 1339.9481
| Total item 4 |  |  |  |  | 52079.76 | 10006.4952 |  |  | 44897.1021 | 54903.5973 | 66388.9204 | 66389.4304
5. | COBERTURA
5.1 | Estrutura de madeira para telhas fibrocimento | m² | 140.5 | 4.74 | 4.74 |  | 665.97 | 44.86 | 44.86 | 6302.83 | 6968.8 | 8426.6083 | 8426.6683
5.2 | Cobertura c/telhas fibrocimento 6 mm | m² | 146.43 | 6.12 | 6.12 |  | 896.1516 | 38.73 | 38.73 | 5671.2339 | 6567.3855 | 7941.2216 | 7941.2816
5.3 | Cumeeiras fibrocimento | m | 14.5 | 3.04 | 3.04 |  | 44.08 | 73.49 | 73.49 | 1065.605 | 1109.685 | 1341.8208 | 1341.8308
| Total item 4 | [5 empty] | 1606.2016 |  |  | 13039.6689 | 14645.8705 | 17709.6507 | 17709.7907
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Contrapiso argamassa e= 4 cm | m² | 95.39 | 16.55 | 16.55 |  | 1578.7045 | 36.48 | 36.48 | 3479.8272 | 5058.5317 | 6116.7296 | 6116.7796
6.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm em ambientes internos e calçada externa | m² | 113.79 | 16.92 | 16.92 |  | 1925.3268 | 107.25 | 107.25 | 12203.9775 | 14129.3043 | 17085.0236 | 17085.1536
6.3 | Rodapé cerâmico 8 cm interno e calçada externa | m | 23.15 | 2.91 | 2.91 |  | 67.3665 | 10.78 | 10.78 | 249.557 | 316.9235 | 383.221 | 383.221
6.4 | Calçada externa em piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. | m² | 54.8 | 23.24 | 23.24 |  | 1273.552 | 74.26 | 74.26 | 4069.448 | 5343 | 6460.706 | 6460.756
| Total item 6 | [5 empty] | 4844.9498 |  |  | 20002.8097 | 24847.7595 | 30045.6802 | 30045.9102
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1 | Impermeabilização com emulsão asfáltica - 2 demãos | m² | 59.2 | 13.42 | 13.42 |  | 794.464 | 38.72 | 38.72 | 2292.224 | 3086.688 | 3732.3945 | 3732.4245
7.2 | Impermeabilização com manta líquida flexível 3 demãos | m² | 100.84 | 18.87 | 18.87 |  | 1902.8508 | 15.38 | 15.38 | 1550.9192 | 3453.77 | 4176.2666 | 4176.2966
| Total item 7 | [5 empty] | 2697.3148 |  |  | 3843.1432 | 6540.458 | 7908.6611 | 7908.7211
8. | REVESTIMENTOS
8.1 | Chapisco parede - traço 1:3 | m² | 405.69 | 2.74 | 2.74 |  | 1111.5906 | 2.14 | 2.14 | 868.1766 | 1979.7672 | 2393.9161 | 2393.9261 | 46935.4524 | 83.93%
8.2 | Chapisco teto - traço 1:3 | m² | 95.39 | 5.37 | 5.37 |  | 512.2443 | 9.87 | 9.87 | 941.4993 | 1453.7436 | 1757.8533 | 1757.8733 | 8989.5561 | 0.16074
8.3 | Massa única externa 1:2:8 - sobre chapisco | m² | 175.42 | 23.36 | 23.36 |  | 4097.8112 | 19.02 | 19.02 | 3336.4884 | 7434.2996 | 8989.4861 | 8989.5561
8.4 | Massa única interna 1:2:8 - sobre chapisco | m² | 230.27 | 23.36 | 23.36 |  | 5379.1072 | 19.02 | 19.02 | 4379.7354 | 9758.8426 | 11800.3019 | 11800.3919
8.5 | Massa única teto 1:2:8 - sobre chapisco | m² | 95.39 | 26.99 | 26.99 |  | 2574.5761 | 19.47 | 19.47 | 1857.2433 | 4431.8194 | 5358.9149 | 5358.9649
8.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada, nas dimensões 60x60cm, até o teto | m² | 226.74 | 25.74 | 25.74 |  | 5836.2876 | 67.72 | 67.72 | 15354.8328 | 21191.1204 | 25624.1061 | 25624.2961
| Total item 8 | [5 empty] | 19511.617 |  |  | 26737.9758 | 46249.5928 | 55924.5784 | 55925.0084
9. | ESQUADRIAS
9.1 | Contramarco de alumínio para janelas, fixação com argamassa – fornecimento e instalação. | m | 24.8 | 12.86 | 12.86 |  | 318.928 | 11.29 | 11.29 | 279.992 | 598.92 | 724.2085 | 724.2085 | 3116.8588 | 6.405%
9.2 | Janela Maximar cinco folhas (360x100) – Alumínio e vidro | m² | 7.2 | 61.55 | 61.55 |  | 443.16 | 692.86 | 692.86 | 4988.592 | 5431.752 | 6568.0241 | 6568.0741 | 45545.1773 | 93.59%
9.3 | Janela Maximar uma folha (100x60) – Alumínio e vidro | m² | 1.2 | 61.55 | 61.55 |  | 73.86 | 692.86 | 692.86 | 831.432 | 905.292 | 1094.6707 | 1094.6807
9.4 | Porta de alumínio de abrir com lambri (80x210cm), com guarnição, fixação com parafusos, - fornecimento e instalação. | m² | 6.72 | 12.83 | 12.83 |  | 86.2176 | 1226.43 | 1226.43 | 8241.6096 | 8327.8272 | 10069.9314 | 10070.0114
9.5 | Porta de giro uma folha tipo veneziana (80x180) – Alumínio | m² | 24.48 | 13.78 | 13.78 |  | 337.3344 | 925.79 | 925.79 | 22663.3392 | 23000.6736 | 27812.2011 | 27812.4111
9.6 | Soleira em granito cinza larg=17 cm | m | 3.91 | 15.85 | 15.85 |  | 61.9735 | 99.13 | 99.13 | 387.5983 | 449.5718 | 543.618 | 543.618
9.7 | Pingadeira em granito cinza larg=17 cm | m | 9.2 | 24.77 | 24.77 |  | 227.884 | 141.44 | 141.44 | 1301.248 | 1529.132 | 1849.0122 | 1849.0322
| Total item 9 | [5 empty] | 1549.3575 |  |  | 38693.8111 | 40243.1686 | 48661.666 | 48662.036
10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Condutor 10,0 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 122 | 0.46 | 0.46 |  | 56.12 | 10.09 | 10.09 | 1230.98 | 1287.1 | 1556.3494 | 1556.3594 | 3184.6898 | 0.26705
10.2 | Condutor - 2,5 mm², isolação 750V, 70º | m | 324 | 1.54 | 1.54 |  | 498.96 | 3.05 | 3.05 | 988.2 | 1487.16 | 1798.2601 | 1798.2701 | 3609.0027 | 30.26%
10.3 | Condutor - 1,5 mm², isolação 750V, 70º | m | 123.1 | 1.22 | 1.22 |  | 150.182 | 1.97 | 1.97 | 242.507 | 392.689 | 474.8359 | 474.8359 | 5131.8463 | 43.03%
10.4 | Eletroduto 1" PVC rígido | m | 26 | 5.96 | 5.96 |  | 154.96 | 12.22 | 12.22 | 317.72 | 472.68 | 571.5603 | 571.5603
10.5 | Eletroduto 25 mm/ 3/4" corrugado | m | 116 | 9.45 | 9.45 |  | 1096.2 | 5.97 | 5.97 | 692.52 | 1788.72 | 2162.9036 | 2162.9236
10.6 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 32.7 | 32.7 |  | 130.8 | 26.44 | 26.44 | 105.76 | 236.56 | 286.0462 | 286.0462
10.7 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid | 2 | 23.71 | 23.71 |  | 47.42 | 17.34 | 17.34 | 34.68 | 82.1 | 99.2746 | 99.2846
10.8 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid | 4 | 34.03 | 34.03 |  | 136.12 | 21.38 | 21.38 | 85.52 | 221.64 | 268.005 | 268.005
10.9 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid | 2 | 19.71 | 19.71 |  | 39.42 | 16.73 | 16.73 | 33.46 | 72.88 | 88.1258 | 88.1258
10.10 | Sensor de presença Bivolt 300 W LED - 360° - teto | unid | 1 | 23.2 | 23.2 |  | 23.2 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 77.06 | 93.1802 | 93.1802
10.11 | Luminária tubular led 22 W | unid | 11 | 35.6 | 35.6 |  | 391.6 | 145.42 | 145.42 | 1599.62 | 1991.22 | 2407.7647 | 2407.7847
10.12 | Luminária quadrada 20 x20 tipo plafon de sobrepor 18 W | unid | 2 | 19.7 | 19.7 |  | 39.4 | 14.48 | 14.48 | 28.96 | 68.36 | 82.6603 | 82.6603
10.13 | Luminária arandela retangular de Sobrepor 9w | unid | 2 | 19.44 | 19.44 |  | 38.88 | 75.25 | 75.25 | 150.5 | 189.38 | 228.9965 | 228.9965
10.14 | Relé Fotoelétrico sensor para comando de iluminação externa- fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 38.14 | 46.1185 | 46.1185
10.15 | Disjuntor termomagnético bipolar , curva C 50 A | unid | 1 | 7.03 | 7.03 |  | 7.03 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 68.2 | 82.4668 | 82.4668
10.16 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 20 A | unid | 2 | 3.51 | 3.51 |  | 7.02 | 12.55 | 12.55 | 25.1 | 32.12 | 38.8392 | 38.8392
10.17 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 10 A | unid | 3 | 3.51 | 3.51 |  | 10.53 | 12.55 | 12.55 | 37.65 | 48.18 | 58.2588 | 58.2588
10.18 | Quadro de distribuição Barram. f/n/t 50A p/8 disj. | unid | 1 | 28.01 | 28.01 |  | 28.01 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 360.41 | 435.8044 | 435.8144
10.19 | Interruptor bipolar DR In 30,mA - DIN 50A | unid | 1 | 20.13 | 20.13 |  | 20.13 | 53.67 | 53.67 | 53.67 | 73.8 | 89.2383 | 89.2383
10.20 | Caixa de passagem aço pintada 65x41x80 c/tampa | unid | 2 | 62.32 | 62.32 |  | 124.64 | 374.65 | 374.65 | 749.3 | 873.94 | 1056.7601 | 1056.7701
| Total item 10 | [5 empty] | 3001.502 |  |  | 6860.837 | 9862.339 | 11925.4488 | 11925.5388
11. | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
11.1 | Registro de Gaveta Bruto latão c/ Canopla CromadaØ 1" | und | 1 | 12.52 | 12.52 |  | 12.52 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 114.82 | 138.8393 | 138.8393 | 4658.8384 | 0.41953
11.2 | Registro de Gaveta Bruto latão c/ Canopla CromadaØ 3/4" | und | 7 | 10.67 | 10.67 |  | 74.69 | 83.63 | 83.63 | 585.41 | 660.1 | 798.1868 | 798.1868 | 6446.1369 | 0.58047
11.3 | Tubo PVC Soldável Água FriaØ 25mm, Inclusive Conexões | ml | 86 | 18.4 | 18.4 |  | 1582.4 | 6.95 | 6.95 | 597.7 | 2180.1 | 2636.1567 | 2636.1767
11.4 | Tubo PVC Soldável Água FriaØ 32mm, Inclusive Conexões | ml | 3 | 1.11 | 1.11 |  | 3.33 | 9.23 | 9.23 | 27.69 | 31.02 | 37.5091 | 37.5091
11.5 | Tubo PVC Soldável Água FriaØ 40mm, Inclusive Conexões | ml | 55 | 1.35 | 1.35 |  | 74.25 | 14.41 | 14.41 | 792.55 | 866.8 | 1048.1265 | 1048.1265
11.6 | Engate Flexível em Plástico bco Ø 1/2" x 40cm – fornecimento e instalação | und | 43 | 5.17 | 5.17 |  | 222.31 | 7.27 | 7.27 | 312.61 | 534.92 | 646.8203 | 646.8303
11.7 | Torneira Cromada de mesa, Ø 1/2" p/ Lavatório padrão médio – fornec. E instal. | und | 26 | 3.24 | 3.24 |  | 84.24 | 167.08 | 167.08 | 4344.08 | 4428.32 | 5354.6835 | 5354.7235
11.8 | Torneira Plástica Ø 1/2" Pias e Jardim – fornecimento e instalação | und | 2 | 5.16 | 5.16 |  | 10.32 | 17.12 | 17.12 | 34.24 | 44.56 | 53.8815 | 53.8815
11.9 | Alarme sanitário Pcd audiovisual sem fio, com 2 botoeiras – fornec. e instalação | und | 1 | 31.55 | 31.55 |  | 31.55 | 291.56 | 291.56 | 291.56 | 323.11 | 390.7016 | 390.7016
| Total item 11 | [5 empty] | 2095.61 |  |  | 7088.14 | 9183.75 | 11104.9053 | 11104.9853
12. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | Tubo PVC EsgotoØ 50mm, Inclusive Conexões | ml | 50.2 | 15.41 | 15.41 |  | 773.582 | 10.67 | 10.67 | 535.634 | 1309.216 | 1583.0918 | 1583.1018 | 7714.6363 | 19.24%
12.2 | Tubo PVC EsgotoØ 75mm, Inclusive Conexões | ml | 14.4 | 18.46 | 18.46 |  | 265.824 | 13.76 | 13.76 | 198.144 | 463.968 | 561.0258 | 561.0258 | 32380.0014 | 80.76%
12.3 | Tubo PVC EsgotoØ 100mm, Inclusive Conexões | ml | 45.4 | 21.51 | 21.51 |  | 976.554 | 14.83 | 14.83 | 673.282 | 1649.836 | 1994.9664 | 1994.9764
12.4 | Tubo PVC EsgotoØ 150mm | ml | 24 | 15.04 | 15.04 |  | 360.96 | 32.97 | 32.97 | 791.28 | 1152.24 | 1393.2779 | 1393.2879
12.5 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial | und. | 4 | 0.53 | 0.53 |  | 2.12 | 8.3 | 8.3 | 33.2 | 35.32 | 42.7086 | 42.7086
12.6 | Caixa de Inspeção Esgoto 60x60x60cm c/ tampa | und | 3 | 230.66 | 230.66 |  | 691.98 | 260.65 | 260.65 | 781.95 | 1473.93 | 1782.2625 | 1782.2825
12.7 | Caixa Sifonada 150x150x50mm | und | 4 | 20.45 | 20.45 |  | 81.8 | 53.41 | 53.41 | 213.64 | 295.44 | 357.2433 | 357.2533
12.8 | Mictório Sifonado Louça Branca – fornecimento e instalação | und | 3 | 34.17 | 34.17 |  | 102.51 | 623.13 | 623.13 | 1869.39 | 1971.9 | 2384.4032 | 2384.4232
12.9 | Vaso Sanitário c/ Caixa Acoplada Louça Branca | und | 19 | 29.98 | 29.98 |  | 569.62 | 452.85 | 452.85 | 8604.15 | 9173.77 | 11092.8376 | 11092.9176
12.10 | Lavatório esculpido suspenso de Granito Cinza polido - fornecimento e instalação nos dois banheiros coletivos | m | 15.5 | 37.27 | 37.27 |  | 577.685 | 910.92 | 910.92 | 14119.26 | 14696.945 | 17771.4095 | 17771.5495
12.11 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular – fornec. e instalação. | unid | 2 | 29.75 | 29.75 |  | 59.5 | 248.24 | 248.24 | 496.48 | 555.98 | 672.2859 | 672.2859
12.12 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação | und | 12 | 4.58 | 4.58 |  | 54.96 | 17.16 | 17.16 | 205.92 | 260.88 | 315.4537 | 315.4637
12.13 | Válvula em Plástico cromado Ø 1" p/ Lavatório | und | 12 | 4.17 | 4.17 |  | 50.04 | 5.71 | 5.71 | 68.52 | 118.56 | 143.3617 | 143.3617
| Total item 12 |  |  |  | 0 |  | 4567.135 |  |  | 28590.85 | 33157.985 | 40094.3278 | 40094.6378
0
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO |  |  |  | 0
13.1 | Placa de Sinalização de extintor PVC 20x20cm fotoluminescente anti-chamas | conj | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 27.18 | 27.18 | 54.36 | 54.36 | 65.7316 | 65.7316
13.2 | Iluminação de emergência | unid | 2 | 7.37 | 7.37 |  | 14.74 | 13.6 | 13.6 | 27.2 | 41.94 | 50.7135 | 50.7135
13.3 | Extintor de Incêndio portátil, PQS 4 Kg, classe ABC – forn. E instalação. | unid | 2 | 22.08 | 22.08 | 38.79 | 44.16 | 161.55 | 161.55 | 323.1 | 367.26 | 444.0874 | 444.0874
13.4 | Placa de Saída de emergência LED luminosa dupla face | und | 1 | 13.14 | 13.14 |  | 13.14 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 43.81 | 52.9746 | 52.9846
| Total item 13 | [5 empty] | 72.04 |  |  | 435.33 | 507.37 | 613.5071 | 613.5171
14 | PINTURA
14.1 | Selador acrílico para alvenaria | m² | 270.81 | 2.21 | 2.21 |  | 598.4901 | 1.61 | 1.61 | 436.0041 | 1034.4942 | 1250.9008 | 1250.9108 | 5419.4983 | 54.93%
14.2 | Massa Látex Pva e lixamento - Teto | m² | 95.39 | 24.42 | 24.42 |  | 2329.4238 | 11.72 | 11.72 | 1117.9708 | 3447.3946 | 4168.5576 | 4168.5876 | 4446.3637 | 45.07%
14.3 | Tinta látex Acrilica Premium - fachada | m² | 175.42 | 5.36 | 5.36 |  | 940.2512 | 7.32 | 7.32 | 1284.0744 | 2224.3256 | 2689.6339 | 2689.6539
14.4 | Tinta látex Acrilica Premium - teto | m² | 95.39 | 7.46 | 7.46 |  | 711.6094 | 7.77 | 7.77 | 741.1803 | 1452.7897 | 1756.6998 | 1756.7098
| Total item 14 | [5 empty] | 4579.7745 |  |  | 3579.2296 | 8159.0041 | 9865.792 | 9865.862
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | Cobertura de passagens com Policarbonato cor fumê, Estrutura metálica em arco Tubular | m² | 41 | 463.8611 | 463.8611 |  | 19018.3051 | 556.09 | 556.09 | 22799.69 | 41817.9951 | 50565.9316 | 50566.3216 | 56748.2071 | 0.89255
15.2 | Piso podotátil direcional, de borracha, assentado com cola. | m | 21.68 | 15.73 | 15.73 |  | 341.0264 | 139.52 | 139.52 | 3024.7936 | 3365.82 | 4069.9183 | 4069.9483 | 6831.6596 | 0.10745
15.3 | Piso podotátil de alerta, de borracha, assentado com cola. | m | 11.25 | 15.73 | 15.73 |  | 176.9625 | 139.52 | 139.52 | 1569.6 | 1746.5625 | 2111.9272 | 2111.9372
15.4 | Plantio de grama esmeralda, em placas, incluso preparo do solo | m² | 65.8 | 4.51 | 4.51 |  | 296.758 | 15.48 | 15.48 | 1018.584 | 1315.342 | 1590.4993 | 1590.5093
15.5 | Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m de comprimento, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática | und | 3 | 37.97 | 37.97 |  | 113.91 | 1214.39 | 1214.39 | 3643.17 | 3757.08 | 4543.0263 | 4543.0563
15.6 | Retirada de tapume de forma manual sem reaproveitamento | m² | 115.1 | 2.6 | 2.6 |  | 299.26 | 0.43 | 0.43 | 49.493 | 348.753 | 421.7089 | 421.7089
15.7 | Limpeza geral da obra | m² | 104.37 | 1.84 | 1.84 |  | 192.0408 | 0.35 | 0.35 | 36.5295 | 228.5703 | 276.3851 | 276.3851
| Total item 15 | [5 empty] | 20438.2628 |  |  | 32141.8601 | 52580.1229 | 63579.3967 | 63579.8667
16 | EQUIPAMENTOS*
16.1 | Espelho Cristal esp. 4mm c/ Parafusos e Fixação | m² | 14.67 | 15.04 | 15.04 |  | 220.6368 | 377.68 | 377.68 | 5540.5656 | 5761.2024 | 6618.6276 | 6618.4676
16.2 | Barra “u” de apoio lateral em aço inox polido 30cm, fixada na parede – fornecimento e instalação. | und. | 2 | 32.14 | 32.14 |  | 64.28 | 63.95 | 63.95 | 127.9 | 192.18 | 220.7817 | 220.7817
16.3 | Barra “u” de apoio lateral em aço inox polido 40cm, fixada na parede – fornecimento e instalação. | und. | 2 | 32.14 | 32.14 |  | 64.28 | 72.12 | 72.12 | 144.24 | 208.52 | 239.5535 | 239.5535
16.3 | Barra reta de apoio lateral em aço inox polido 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | und. | 2 | 32.14 | 32.14 |  | 64.28 | 68.32 | 68.32 | 136.64 | 200.92 | 230.8224 | 230.8224
16.4 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | und | 4 | 32.13 | 32.13 |  | 128.52 | 358.6 | 358.6 | 1434.4 | 1562.92 | 1795.5254 | 1795.4754
16.5 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | und | 4 | 32.13 | 32.13 |  | 128.52 | 345.78 | 345.78 | 1383.12 | 1511.64 | 1736.6136 | 1736.5736
16.6 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação | und | 6 | 10.72 | 10.72 |  | 64.32 | 49.59 | 49.59 | 297.54 | 361.86 | 415.7147 | 415.7047
16.7 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão, incluso fixação. | und | 19 | 10.72 | 10.72 |  | 203.68 | 49.59 | 49.59 | 942.21 | 1145.89 | 1316.4299 | 1316.3999
16.8 | Dispenser p/ sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 8 | 10.7 | 10.7 |  | 85.6 | 46.93 | 46.93 | 375.44 | 461.04 | 529.6554 | 529.6354
16.9 | Assento Sanitário convencional - fornecimento e instalação | und | 19 | 5.18 | 5.18 |  | 98.42 | 40.63 | 40.63 | 771.97 | 870.39 | 999.9279 | 999.8979
16.10 | Bebedouro Industrial 100 Litros Inox 3 Torneiras com fornecimento e instalação | und | 2 | 14.34 | 14.34 |  | 28.68 | 2651.92 | 2651.92 | 5303.84 | 5332.52 | 6126.1454 | 6125.9954
| Total item 16 | [5 empty] | 1151.2168 |  |  | 16457.8656 | 17609.0824 | 20229.7975 | 20229.3175
17 | GERENCIAMENTO DE OBRA
17.1 | Administração local
17.1.1 | Engenheiro Civil de obra com encargos complementares | h | 100 | 115.56 | 115.56 |  | 11556 | 2.13 | 2.13 | 213 | 11769 | 14230.9656 | 14231.0656
17.1.2 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 400 | 35.97 | 35.97 |  | 14388 | 2.73 | 2.73 | 1092 | 15480 | 18718.2724 | 18718.4224
| Total item 17 | [5 empty] | 25944 |  |  | 1305 | 27249 | 32949.2379 | 32949.4879
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 147010.1892 |  |  | 370980.0838 | 517990.273 |  | 625290.21
* Etapa com aplicação de LDI diferenciado.

## Cronograma - Resumo - ANEXO IV
CONCORRÊNCIA 90007/2024
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PREÇO GLOBAL
PROCESSO Nº 23351.005577/2024-17
| Logomarca da licitante | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA
|  | LDI: | 20.92% | LDI Dif.: | 14.88%
|  | ÁREA: | 104,37 m²
|  | LOCAL: | Rodovia SC 283, km 17, IFC - Campus Concórdia/SC
|  | DATA: | 2026-07-31
|  | LICITANTE: | 0
|  | CNPJ: | 0
|  | TELEFONE: | 0
|  | E-MAIL: | 0
|  | RESP. TEC.: | 0 |  |  |  | LEGENDA:
Físico (%)
|  | DESCONTO: | 0% |  |  |  | Financeiro(R$)
ETAPA | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | TOTAL
|  | 0 – 30 DIAS | 30 – 60 DIAS | 60 – 90 DIAS | 90 – 120 DIAS | 120 – 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  | 4.699%
|  | 29383.8266 |  |  |  |  | 29383.8266
2 | INFRA ESTRUTURA | 100% |  |  |  |  | 4.291%
|  | 26833.7373 |  |  |  |  | 26833.7373
3 | SUPRA ESTRUTURA | 39.41% | 60.59% |  |  |  | 24.32%
|  | 59929.8046 | 92138.6915 |  |  |  | 152068.5361
4 | ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS |  | 36.65% |  | 63.35% |  | 10.62%
|  |  | 24330.9923 |  | 42058.4381 |  | 66389.4304
5 | COBERTURA |  |  | 100% |  |  | 2.832%
|  |  |  | 17709.7907 |  |  | 17709.7907
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 100% |  |  | 4.805%
|  |  |  | 30045.9102 |  |  | 30045.9102
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 47.19% | 52.81% |  |  | 1.265%
|  |  | 3732.4245 | 4176.2966 |  |  | 7908.7211
8 | REVESTIMENTOS |  |  | 83.93% | 16.07% |  | 8.944%
|  |  |  | 46935.4524 | 8989.5561 |  | 55925.0084
9 | ESQUADRIAS |  |  | 6.405% | 93.59% |  | 7.782%
|  |  |  | 3116.8588 | 45545.1773 |  | 48662.036
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 26.7% | 30.26% | 43.03% |  | 1.907%
|  |  | 3184.6898 | 3609.0027 | 5131.8463 |  | 11925.5388
11 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  | 41.95% |  |  | 58.05% | 1.776%
|  |  | 4658.8384 |  |  | 6446.1369 | 11104.9853
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 19.24% |  |  | 80.76% | 6.412%
|  |  | 7714.6363 |  |  | 32380.0014 | 40094.6378
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO |  |  |  |  | 100% | 0.09812%
[6 empty] | 613.5171 | 613.5171
14 | PINTURA |  |  |  | 54.93% | 45.07% | 1.578%
[5 empty] | 5419.4983 | 4446.3637 | 9865.862
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 89.25% |  | 10.75% | 10.17%
|  |  |  | 56748.2071 |  | 6831.6596 | 63579.8667
16 | EQUIPAMENTOS* |  |  |  |  | 100% | 3.235%
[6 empty] | 20229.3175 | 20229.3175
17 | GERENCIAMENTO DE OBRA | 19.61% | 22.92% | 27.41% | 18.09% | 11.98% | 5.269%
|  | 6461.3946 | 7552.0226 | 9031.4546 | 5960.5624 | 3947.3487 | 32949.4879
20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL |  | 19.61% | 22.92% | 27.41% | 18.09% | 11.98% | 100%
|  | 122608.763 | 143312.2954 | 171372.9732 | 113105.0784 | 74894.3449 | 625290.21

## Orçamento - Resumo - ANEXO III
CONCORRÊNCIA 90007/2024
ANEXO III – ORÇAMENTO – RESUMO
PROCESSO Nº 23351.005577/2024-17
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DO IFC - CAMPUS CONCÓRDIA
| Logomarca da licitante | LDI: | 20.92% | LDI Dif.: | 14.88%
|  | ÁREA: | 104,37 m²
|  | LOCAL: | Rodovia SC 283, km 17, IFC - Campus Concórdia/SC
|  | DATA: | 2026-07-31
|  | LICITANTE: | 0
|  | CNPJ: | 0
|  | TELEFONE: | 0
|  | E-MAIL: | 0
|  | RESP. TEC.: | 0
[5 empty] | DESCONTO: | 0%
ETAPA | DESCRIÇÃO | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL S/LDI | TOTAL C/LDI | PROPORÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7284.6598 | 17015.5652 | 24300.225 | 29383.8266 | 4.699%
2 | INFRA ESTRUTURA | 8707.5648 | 13483.7544 | 22191.3192 | 26833.7373 | 4.291%
3 | SUPRA ESTRUTURA | 28952.4876 | 96807.1411 | 125759.6287 | 152068.5361 | 24.32%
4 | ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS | 10006.4952 | 44897.1021 | 54903.5973 | 66389.4304 | 10.62%
5 | COBERTURA | 1606.2016 | 13039.6689 | 14645.8705 | 17709.7907 | 2.832%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 4844.9498 | 20002.8097 | 24847.7595 | 30045.9102 | 4.805%
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2697.3148 | 3843.1432 | 6540.458 | 7908.7211 | 1.265%
8 | REVESTIMENTOS | 19511.617 | 26737.9758 | 46249.5928 | 55925.0084 | 8.944%
9 | ESQUADRIAS | 1549.3575 | 38693.8111 | 40243.1686 | 48662.036 | 7.782%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3001.502 | 6860.837 | 9862.339 | 11925.5388 | 1.907%
11 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 2095.61 | 7088.14 | 9183.75 | 11104.9853 | 1.776%
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 4567.135 | 28590.85 | 33157.985 | 40094.6378 | 6.412%
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 72.04 | 435.33 | 507.37 | 613.5171 | 0.09812%
14 | PINTURA | 4579.7745 | 3579.2296 | 8159.0041 | 9865.862 | 1.578%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20438.2628 | 32141.8601 | 52580.1229 | 63579.8667 | 10.17%
16 | EQUIPAMENTOS* | 1151.2168 | 16457.8656 | 17609.0824 | 20229.3175 | 3.235%
17 | GERENCIAMENTO DE OBRA | 25944 | 1305 | 27249 | 32949.4879 | 5.269%
20
TOTAL |  | 147010.1892 | 370980.0838 | 517990.273 | 625290.21 | 100%
#VALUE!