## PROPOSTA
Logomarca da licitante

PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

Ao Instituto Federal Catarinense – Comissão de Licitação

Serve o presente para encaminhamento da nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, conforme especificado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MEDIDA	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 94/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL.		Unid.	1	R$ 124.950,09	R$ 124.950,09

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos com todas as exigências do Edital e seus Anexos e nos inteiramos de todas as informações técnicas e condições para a execução do Contrato, caso sejamos vencedores deste certame e, portanto, propomos:

a)	Desconto:	0,0000	%
b)	Valor GLOBAL:	R$ 124.950,0900	(Valor por extenso)
c)	Validade da proposta:		dias

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REGISTRO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
REGISTRO:

terça-feira, 26 de agosto de 2025

0

## DECLARAÇÃO
Logomarca da licitante

DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

OBRA: Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul

A empresa 0, inscrita no CNPJ nº 0, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 0, DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015, que:

A empresa não é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as contribuições previdenciárias na alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração paga aos segurados empregados, de acordo com a Lei 8.212/1991 de 24 de julho de 1991.

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0

## LDI - Obra
Logomarca da licitante

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

OBRA: Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central	3,00	AC
Risco	1,03	R
Segura + Garantia	0,80	S + G
Despesas financeiras	0,99	DF
Lucro	7,56	L
COFINS	3,00	I
PIS	0,65
CPRB	0,00
ISS	3,00

LDI calculado para a obra =		21,98%

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0

## LDI - Dif.
Logomarca da licitante

COMPOSIÇÃO DO LDI – DIFERENCIADO

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

OBRA: Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central	2,90	AC
Risco	0,62	R
Segura + Garantia	0,48	S + G
Despesas financeiras	1,21	DF
Lucro	5,49	L
COFINS	3,00	I
PIS	0,65
CPRB	0,00
ISS	0,00

LDI diferenciado calculado =		15,24%

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0

## RESUMO - ORÇAMENTO
ORÇAMENTO RESUMO

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

	Logomarca da licitante	OBRA:	Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul
		LDI Obra:	21,98%
		LDI Dif.:	15,24%
		ÁREA:	1926,09
		LOCAL:	Rua das Rosas, S/N, Vila Nova – Santa Rosa do Sul
		DATA:	26/08/25

		LICITANTE:	0
		CNPJ:	0
		TELEFONE:	0
		E-MAIL:	0
		RESP. TEC.:	0

		DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
				S/LDI	C/LDI	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	156,04	1.500,32	1.656,36	2.020,44	1,62
02	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	7.856,39	53.219,59	61.075,98	74.500,50	59,62
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00	23.670,90	23.670,85	28.873,74	23,11
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.439,60	1,95
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	997,42	7.151,44	8.148,86	9.939,99	7,96
06	GERENCIAMENTO DE OBRA	5.791,01	91,77	5.882,78	7.175,82	5,74

TOTAL GERAL		14.800,86	87.634,02	102.434,83	124.950,09	100,00
	* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado					Custo unitário = R$ 240,51/m²

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

	Logomarca da licitante	OBRA:	Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul					LICITANTE:		0
		LDI Obra:	21,98%		LDI Dif.:		15,24%		CNPJ:		0
		ÁREA:	1.926,09					TELEFONE:		0
		LOCAL:	Rua das Rosas, S/N, Vila Nova – Santa Rosa do Sul					E-MAIL:		0
		DATA:	26/08/25					RESP.TEC.:		0

					DESCONTO:		0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA				MATERIAL				TOTAL
				CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		S/LDI		C/LDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
01.1	Documentação e Identificação
01.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,88	41,61	41,61	119,85	119,85	426,50	426,50	1.228,30	1.228,29	1.348,15	1.348,14	1.644,47	1.644,47
01.1.2	TAXA DE EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO DE OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO	UNID.	1,00	36,19	36,19	36,19	36,19	272,04	272,03	272,04	272,03	308,23	308,22	375,97	375,97
01.1.3	ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE SANTA CATARINA - LEI 7.541/1988 TABELA VII CÓDIGO 1 - DECRETO 420/2023	M²	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da subetapa 01.1					156,04	156,04			1.500,34	1.500,32	1.656,38	1.656,36	2.020,44	2.020,44

Total da etapa 01					156,04	156,04			1.500,34	1.500,32	1.656,38	1.656,36	2.020,44	2.020,44
02	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES
02.1	Materiais Granulares
02.1.1	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,71	105,70	10.446,26	10.446,25	10.446,26	10.446,25	12.742,34	12.742,34
02.1.2	AREIA MEDIA – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.951,68	1.951,68
02.1.3	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M³	138,35	2,08	2,07	287,43	287,43	175,49	175,49	24.279,37	24.279,36	24.566,80	24.566,79	29.966,58	29.966,58

Total da subetapa 02.1					348,37	287,43			3.561,68	36.325,61	3.910,05	36.613,04	4.785,11	44.660,60
02.2	Meio Fio
02.2.1	ASSENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (80X08X08X25 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	312,00	10,71	10,70	3.341,07	3.341,07	26,93	26,93	8.402,60	8.402,59	11.743,67	11.743,66	14.324,92	14.324,92
02.2.2	ASSENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (80X08X08X25 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	310,00	13,64	13,63	4.227,89	4.227,89	27,39	27,39	8.491,40	8.491,39	12.719,29	12.719,28	15.514,98	15.514,98

Total da subetapa 02.2					7.568,96	7.568,96			16.894,00	16.893,98	24.462,96	24.462,94	29.839,90	29.839,90
02.3	Locação e limpeza

Total da etapa 02					7.856,39	7.856,39			53.219,63	53.219,59	61.076,02	61.075,98	74.500,50	74.500,50
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
03.2	Drenagem

03.1	Drenagem
03.1.1	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4”) PARA DRENAGEM – EM ROLO (NORMA DNIT 093/2066 – E.M)	M	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	13,31	2.930,40	2.930,39	2.930,40	2.930,39	3.574,50	3.574,50
03.1.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	M	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	28,58	5.718,00	5.717,99	5.718,00	5.717,99	6.974,81	6.974,81
03.1.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	229,99	8.280,00	8.279,99	8.280,00	8.279,99	10.099,94	10.099,94
03.1.4	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO = 09KN/M	M²	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,05	3.385,20	3.385,19	3.385,20	3.385,19	4.129,26	4.129,26
03.1.5	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	111,90	3.357,30	3.357,29	3.357,30	3.357,29	4.095,23	4.095,23

Total da subetapa 03.1					0,00	0,00			23.670,90	23.670,90	23.670,90	23.670,85	28.873,74	28.873,74

Total da etapa 03					0,00	0,00			23.670,90	23.670,90	23.670,90	23.670,85	28.873,74	28.873,74
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.1	Iluminação da Pista
04.1.1	REFLETOR LED 200W PROVA D’ÁGUA IP67 HOLOFOTE 6500K	UNID.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.439,60	2.439,60

Total da etapa 04.1				0,00		0,00	0,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.439,60	2.439,60
Total da etapa 04				0,00		0,00	0,00	100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.439,60	2.439,60
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.1	Transporte de Materiais
05.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M³XKM).AF_07/2020	M³XKM	4.157,59	0,24	0,23	997,42	997,42	1,72	1,72	7.151,45	7.151,44	8.148,87	8.148,86	9.939,99	9.939,99

Total da subetapa 05.1					997,42	997,42			7.151,45	7.151,44	8.148,87	8.148,86	9.939,99	9.939,99

Total da etapa 05					997,42	997,42			7.151,45	7.151,44	8.148,87	8.148,86	9.939,99	9.939,99

06	GERENCIAMENTO DE OBRA
06.1	Administração Local
06.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARS	H	40,00	144,78	144,77	5.791,02	5.791,01	2,29	2,29	91,77	91,77	5.882,79	5.882,78	7.175,82	7.175,82

Total da subetapa 06.1					5.791,02	5.791,01			91,77	91,77	5.882,79	5.882,78	7.175,82	7.175,82

Total da etapa 06					5.791,02	5.791,01			91,77	91,77	5.882,79	5.882,78	7.175,82	7.175,82
TOTAL GERAL					14.800,87	14.800,86			87.634,09	87.634,02	102.434,96	102.434,83	124.950,09	124.950,09
	* Etapa com aplicação de LDI diferenciado representando 0% do orçamento.

## CRONOGRAMA - RESUMO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – RESUMO / PREÇO GLOBAL

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

	Logomarca da licitante		OBRA:	Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul					LICITANTE:	0
			LDI Obra:	21,98%					CNPJ:	0
			LDI Dif.:	15,24%					TELEFONE:	0
			ÁREA:	519,52m²					E-MAIL:	0					LEGENDA:
			LOCAL:	Rua das Rosas, S/N, Vila Nova – Santa Rosa do Sul					RESP. TEC.:	0					Físico (%)
			DATA:	26/08/25					DESCONTO:	0,0000%					Financeiro (R$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODOS (DIAS)					TOTAL
			1 – 30	31 – 60	61 – 90	91 – 120	121 – 150	151 – 180	181 – 210	211 – 240	241 – 270	271 – 300	301 – 330	331 – 360
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	GERENCIAMENTO DE OBRA		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	#N/DISP		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00
TOTAL GERAL			0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%
			0,00	0,00	0,00	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / PREÇO GLOBAL

Dispensa de Licitação nº94/2025
Processo nº 23354.003950/2025-48

	Logomarca da licitante		OBRA:	Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul					LICITANTE:	0
			LDI Obra:	21,98%					CNPJ:	0
			LDI Dif.:	15,24%					TELEFONE:	0
			ÁREA:	519,52m²					E-MAIL:	0					LEGENDA:
			LOCAL:	Rua das Rosas, S/N, Vila Nova – Santa Rosa do Sul					RESP. TEC.:	0					Físico (%)
			DATA:	26/08/25					DESCONTO:	0,0000%					Financeiro (R$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODOS (DIAS)					TOTAL
			1 – 30	31 – 60	61 – 90	91 – 120	121 – 150	151 – 180	181 – 210	211 – 240	241 – 270	271 – 300	301 – 330	331 – 360
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	2.020,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1	Documentação e Identificação					2.020,44

		#N/DISP					#N/DISP

02	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	74.500,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.1	Materiais Granulares					44.660,60

	02.2	Meio Fio					29.839,90

		#N/DISP					#N/DISP

03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	28.873,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.1	Drenagem					28.873,74

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	2.439,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.1	Iluminação da Pista					2.439,60

		#N/DISP					#N/DISP

05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	9.939,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.1	Transporte de Materiais					9.939,99

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	#N/DISP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

		#N/DISP					#N/DISP

06	GERENCIAMENTO DE OBRA		0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	7.175,82
			0,00	0,00	0,00	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00
	06.1	Administração Local	0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		7.175,82
			0,00	0,00	0,00	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP
		#N/DISP	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP
			#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP
TOTAL GERAL			0,00%	0,00%	0,00%	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00%	124.950,09
			0,00	0,00	0,00	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	0,00