Escolher um das opções da forma de recolhimento referente a contribuição previdenciária.
## Proposta
Logomarca da licitante

PROPOSTA DE PREÇOS

Concorrência Eletrônica nº
Processo nº 23473.002032/2023-83

Ao Instituto Federal Catarinense – Comissão de Licitação

Serve o presente para encaminhamento da nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, conforme especificado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MEDIDA	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Remanescente da obra do banheiro e da lixeira do refeitório do IFC - Campus Blumenau.		Unid.	1	R$ 252.189,44	R$ 252.189,44

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos com todas as exigências do Edital e seus Anexos e nos inteiramos de todas as informações técnicas e condições para a execução do Contrato, caso sejamos vencedores deste certame e, portanto, propomos:

a)	Desconto:		%
b)	Valor GLOBAL:	252.189,44	(Valor por extenso)
c)	Validade da proposta:		dias

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REGISTRO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
RG:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
REGISTRO:

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

0

## Declaração
Logomarca da licitante

Concorrência Eletrônica nº

DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROCESSO Nº 23473.002032/2023-83

OBRA: Continuação dos sanitários e abrigo de lixo do refeitório do Campus Blumenau do IFC

A empresa 0, inscrita no CNPJ nº 0, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 0, portador (a) da Carteira de Identidade nº 0 e do CPF nº 0, DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015, que:

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

14 de novembro de 2025

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0
CPF:	0
RG:	0

Responsável técnico:	0
Registro:	0

## LDI
Logomarca da licitante

Concorrência Eletrônica nº

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

PROCESSO Nº 23473.002032/2023-83

OBRA: Continuação dos sanitários e abrigo de lixo do refeitório do Campus Blumenau do IFC

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela de fórmula
Administração central		AC
Risco		R
Seguro + Garantia		S + G
Despesas financeiras		DF
Lucro		L
COFINS		I
PIS
CPRB	0,00
ISS*

LDI calculado para a obra =		0,00%

14 de novembro de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

## LDI Dif.
Logomarca da licitante

Concorrência Eletrônica nº

COMPOSIÇÃO DO LDI DIFERENCIADO

PROCESSO Nº 23473.002032/2023-83

OBRA: Continuação dos sanitários e abrigo de lixo do refeitório do Campus Blumenau do IFC

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela de fórmula
Administração central		AC
Risco		R
Seguro + Garantia		S + G
Despesas financeiras		DF
Lucro		L
COFINS		I
PIS
CPRB	0,00
ISS*	0,00
* ISS não se aplica ao fornecimento de equipamentos

LDI calculado para os equipamentos =		0,00%

14 de novembro de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

## Orçamento - Resumo
Concorrência Eletrônica nº

ORÇAMENTO – RESUMO

PROCESSO Nº 23473.002032/2023-83

		OBRA:	Continuação dos sanitários e abrigo de lixo do refeitório do Campus Blumenau do IFC
	Logomarca da licitante	LDI:	0,00%	LDI Dif.:	0,00%
		ÁREA:	82,95m²
		LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, n° 81, Badenfurt, Blumenau, SC
		DATA:	nov/25

		LICITANTE:	0
		CNPJ:	0
		TELEFONE:	0
		E-MAIL:	0
		RESP. TEC.:	0

					DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL / S/LDI	TOTAL / C/LDI	PROPORÇÃO

1
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	9.371,87	16.694,29	26.066,16	26.066,16	10,34%
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	923,96	689,99	1.613,95	1.613,95	0,64%
4
5
06	SUPERESTRUTURA	6.735,29	36.064,85	42.800,14	42.800,14	16,97%
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	2.907,58	9.906,76	12.814,34	12.814,34	5,08%
08	ESQUADRIAS	1.622,98	39.034,19	40.657,17	40.657,17	16,12%
09	COBERTURA	1.066,98	17.023,52	18.090,50	18.090,50	7,17%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.129,06	6.580,96	9.710,02	9.710,02	3,85%
11
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	3.967,27	23.292,13	27.259,40	27.259,40	10,81%
13
14
15
16	REVESTIMENTOS	9.550,26	17.209,31	26.759,57	26.759,57	10,61%
17
18	PINTURA	3.027,18	8.453,20	11.480,38	11.480,38	4,55%
19	EQUIPAMENTOS *	798,05	9.620,83	10.418,88	10.418,88	4,13%
20
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	914,28	245,63	1.159,91	1.159,91	0,46%
22	GERENCIAMENTO DE OBRA	22.413,35	945,67	23.359,02	23.359,02	9,26%
TOTAL GERAL		66.428,11	185.761,33	252.189,44	252.189,44	100,00%
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.					Custo unitário = R$ 3040,26/m²

## Orçamento
Concorrência Eletrônica nº

ORÇAMENTO

PROCESSO Nº 23473.002032/2023-83

	Logomarca da licitante	OBRA:	Continuação dos sanitários e abrigo de lixo do refeitório do Campus Blumenau do IFC					LICITANTE:	0
		LDI:	0,00%		LDI Dif.:		0,00%		CNPJ:	0
		ÁREA:	82,95m²					TELEFONE:	0
		LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, n° 81, Badenfurt, Blumenau, SC					E-MAIL:	0
		DATA:	nov/25					RESP. TEC.:	0

					DESCONTO:		0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA				MATERIAL				TOTAL		TOTAL
				CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		S/LDI		C/LDI
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
02.1	Documentação e identificação
02.1.1	EMISSÃO DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO ACIMA DE R$ 15.000,00	UNID.	1,00	36,19	46,00	36,19	46,00	255,16	324,30	255,16	324,30	291,35	370,30	370,3	370,30
02.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,50	42,37	53,84	21,18	26,92	425,84	541,20	212,91	270,60	234,09	297,52	297,52	297,52
02.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	42,37	53,85	127,11	161,56	425,84	541,24	1277,51	1.623,71	1404,62	1.785,27	1785,27	1.785,27
Total da subetapa 02.1					234,48				2.218,61		2.453,09		2.453,09
02.2	Demolições e limpeza
02.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM LAJE COM AUXÍLIO DE ENXADA	M2	44,65	4,39	5,58	196	249,11	0,88	1,12	39,29	49,94	235,29	299,05	299,05	299,05
02.2.2	LIMPEZA DE LAJE COM VASSOURA A SECO	M2	53,00	3,39	4,31	179,67	228,35	0,69	0,88	36,56	46,47	216,23	274,82	274,82	274,82
02.2.3	LIMPEZA DA LAJE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	53,00	1,83	2,33	96,98	123,26	0,42	0,53	22,26	28,29	119,24	151,55	151,55	151,55
02.2.4	LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	132,73	1,83	2,33	242,88	308,69	0,42	0,53	55,75	70,86	298,63	379,55	379,55	379,55
02.2.5	LIMPEZA DAS PAREDES INTERNAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	171,50	1,83	2,33	313,83	398,88	0,42	0,53	72,04	91,56	385,87	490,44	490,44	490,44
02.2.6	LIMPEZA DO TETO COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	47,70	1,83	2,33	87,28	110,93	0,42	0,53	20,03	25,46	107,31	136,39	136,39	136,39
02.2.7	LIMPEZA DO PISO COM VASSOURA A SECO	M2	45,85	3,39	4,31	155,43	197,55	0,69	0,88	31,63	40,20	187,06	237,75	237,75	237,75
02.2.8	LIMPEZA DO PISO COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	45,85	1,83	2,33	83,9	106,63	0,42	0,53	19,26	24,48	103,16	131,11	131,11	131,11
02.2.9	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO EXISTENTE E ACABAMENTO DO GUARDA / CORPO REMANESCENTE	M2	3,63	18,21	23,14	66,1	84,01	23,58	29,96	85,58	108,77	151,68	192,78	192,78	192,78
02.2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DE FORMA MANUAL	M3	0,95	263,66	335,09	250,47	318,34	49,44	62,83	46,96	59,69	297,43	378,03	378,03	378,03
02.2.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 / M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) / E DESCARGA LIVRE	M3	0,95	2,49	3,16	2,36	3,00	7,82	9,93	7,42	9,43	9,78	12,43	12,43	12,43
02.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA / PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	28,50	0,75	0,95	21,37	27,16	2,47	3,14	70,39	89,46	91,76	116,62	116,62	116,62
Total da subetapa 02.2					2.155,91				644,61		2.800,52		2.800,52
02.3	Canteiro de obra
02.3.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M²	3,00	238,6	303,26	715,8	909,78	613,31	779,52	1839,93	2.338,55	2555,73	3.248,33	3248,33	3.248,33
02.3.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M2	60,00	37,28	47,38	2236,83	2.843,01	56,39	71,67	3383,36	4.300,25	5620,19	7.143,26	7143,26	7.143,26
02.3.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	643,54	817,94	643,54	817,94	1468,51	1.866,46	1468,5	1.866,46	2112,04	2.684,40	2684,4	2.684,40
02.3.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS / CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	30,00	41,94	53,30	1258,06	1.598,99	50,92	64,72	1527,73	1.941,74	2785,79	3.540,73	3540,73	3.540,73
02.3.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE / OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	1,50	425,79	541,17	638,68	811,76	1775,02	2.256,05	2662,53	3.384,07	3301,21	4.195,83	4195,83	4.195,83
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 02.3					6.981,48				13.831,07		20.812,55		20.812,55

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
Total da etapa 02					9.371,87				16.694,29		26.066,16		26.066,16
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
03.1	Escavações
03.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS / ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE / ESTEIRAS.	M2	59,00	0,22	0,28	12,97	16,48	0,46	0,58	27,14	34,49	40,11	50,97	50,97	50,97
03.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE SANITÁRIAS.	M3	14,40	6,16	7,83	88,7	112,74	9,89	12,57	142,41	181,00	231,11	293,74	293,74	293,74
03.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE PLUVIAL.	M3	5,82	6,16	7,83	35,85	45,56	9,89	12,57	57,55	73,15	93,4	118,71	118,71	118,71
03.1.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA MALHA DO SPDA.	M3	2,32	6,16	7,83	14,29	18,16	9,89	12,56	22,94	29,15	37,23	47,31	47,31	47,31
03.1.5	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA O PISO EXTERIOR	M2	26,67	1,08	1,37	28,8	36,60	1,98	2,52	52,8	67,11	81,6	103,71	103,71	103,71
03.1.6	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA CALÇADA DO ENTORNO	M2	13,08	1,08	1,37	14,12	17,94	1,98	2,52	25,9	32,92	40,02	50,86	50,86	50,86
03.1.7	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA ACESSO DO ABRIGO DE LIXO	M2	26,19	1,08	1,37	28,28	35,94	1,98	2,52	51,85	65,90	80,13	101,84	101,84	101,84
Total da subetapa 03.1					283,42				483,72		767,14		767,14
03.2	Aterros e reaterros
03.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS PARA REDE SANITÁRIA COM COMPACTAÇÃO / MECANIZADA.	M3	14,40	22,36	28,42	321,97	409,22	7,2	9,15	103,69	131,79	425,66	541,01	541,01	541,01
03.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS PARA REDE PLUVIAL COM COMPACTAÇÃO / MECANIZADA.	M3	5,82	22,36	28,42	130,13	165,40	7,2	9,15	41,9	53,25	172,03	218,65	218,65	218,65
03.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS PARA MALHA DO SPDA COM COMPACTAÇÃO / MECANIZADA.	M3	2,32	22,36	28,41	51,87	65,92	7,2	9,15	16,7	21,23	68,57	87,15	87,15	87,15
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 03.2					640,54				206,27		846,81		846,81

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
Total da etapa 03					923,96				689,99		1.613,95		1.613,95
06	SUPERESTRUTURA
06.1	Concreto
06.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA / N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. PARA O / PISO EXTERNO	M3	2,67	62,58	79,54	167,09	212,37	143,15	181,94	382,2	485,77	549,29	698,14	698,14	698,14
06.1.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE / SOLO, EM LONA PLÁSTICA. PARA O PISO EXTERNO	M2	26,67	0,53	0,67	14,13	17,96	2,29	2,91	61,07	77,61	75,2	95,57	95,57	95,57
06.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, PISO DE / CONCRETO SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, PARA PISO EXTERNO	M2	0,71	110,86	140,90	78,71	100,04	79,13	100,56	56,18	71,40	134,89	171,44	171,44	171,44
06.1.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM USO / DE TELA Q-138. PARA O PISO EXTERNO	KG	58,67	1,2	1,52	70,36	89,43	12,73	16,18	746,9	949,30	817,26	1.038,73	1038,73	1.038,73
06.1.5	CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - / LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. PARA O PISO EXTERNO	M3	1,87	21,33	27,11	39,88	50,69	714,1	907,62	1335,37	1.697,25	1375,25	1.747,94	1747,94	1.747,94
06.1.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA / N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. PARA / CALÇADA DO ENTORNO	M3	1,36	62,58	79,54	85,11	108,17	143,15	181,93	194,67	247,43	279,78	355,60	355,6	355,60
06.1.7	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE / SOLO, EM LONA PLÁSTICA. PARA CALÇADA DO ENTORNO	M2	13,55	0,53	0,67	7,17	9,11	2,29	2,91	31,03	39,44	38,2	48,55	48,55	48,55
06.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, PISO DE / CONCRETO SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, PARA CALÇADA DO / ENTORNO	M2	1,47	110,86	140,90	162,96	207,12	79,13	100,57	116,32	147,84	279,28	354,96	354,96	354,96
06.1.9	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM USO / DE TELA Q-138. PARA CALÇADA DO ENTORNO	KG	29,81	1,2	1,52	35,75	45,44	12,73	16,18	379,49	482,33	415,24	527,77	527,77	527,77
06.1.10	CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - / LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. PARA CALÇADA DO / ENTORNO	M3	0,95	21,33	27,11	20,26	25,75	714,1	907,61	678,39	862,23	698,65	887,98	887,98	887,98
06.1.11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA / N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. PARA / ACESSO DO ABRIGO DE LIXO	M3	2,62	62,58	79,54	163,96	208,39	143,15	181,94	375,04	476,67	539	685,06	685,06	685,06
06.1.12	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE / SOLO, EM LONA PLÁSTICA. PARA ACESSO DO ABRIGO DE LIXO	M2	26,19	0,53	0,67	13,87	17,63	2,29	2,91	59,97	76,22	73,84	93,85	93,85	93,85
06.1.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, PISO DE / CONCRETO SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, PARA ACESSO DO / ABRIGO DE LIXO	M2	2,55	110,86	140,90	282,69	359,30	79,13	100,57	201,78	256,46	484,47	615,76	615,76	615,76
06.1.14	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM USO / DE TELA Q-138. PARA ACESSO DO ABRIGO DE LIXO	KG	57,62	1,2	1,52	69,1	87,83	12,73	16,18	733,53	932,31	802,63	1.020,14	1020,14	1.020,14
06.1.15	CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - / LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. PARA ACESSO DO ABRIGO / DE LIXO	M3	1,83	21,33	27,10	39,02	49,59	714,1	907,62	1306,8	1.660,94	1345,82	1.710,53	1710,53	1.710,53
Total da subetapa 06.1					1.588,82				8.463,20		10.052,02		10.052,02
06.2	Metálica
06.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS / MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	KG	1777,03	1,69	2,15	3003,94	3.818,01	9,16	11,64	16276,83	20.687,84	19280,77	24.505,85	24505,85	24.505,85
06.2.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	296,7	1,86	2,36	551,74	701,26	9,88	12,56	2931,5	3.725,93	3483,24	4.427,19	4427,19	4.427,19
06.2.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS / PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU / TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	KG	269,69	1,83	2,33	493,47	627,20	9,3	11,82	2508,17	3.187,88	3001,64	3.815,08	3815,08	3.815,08
Total da subetapa 06.2					5.146,47				27.601,65		32.748,12		32.748,12
Total da etapa 06					6.735,29				36.064,85		42.800,14		42.800,14
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
07.1	Divisórias
07.1.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,35	80,69	102,56	2287,63	2.907,58	274,94	349,44	7794,47	9.906,76	10082,1	12.814,34	12814,34	12.814,34
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 07.1					2.907,58				9.906,76		12.814,34		12.814,34
Total da etapa 07					2.907,58				9.906,76		12.814,34		12.814,34
08	ESQUADRIAS
08.1	Portas
08.1.1	P1 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, / FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,78	14,82	18,84	56,03	71,21	1297,04	1.648,53	4902,79	6.231,45	4958,82	6.302,66	6302,66	6.302,66
08.1.2	P1 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, / ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	32,01	40,68	64,01	81,35	92,2	117,19	184,4	234,37	248,41	315,72	315,72	315,72
08.1.3	P2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, / FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,36	14,82	18,84	49,8	63,30	1297,04	1.648,53	4358,04	5.539,06	4407,84	5.602,36	5602,36	5.602,36
08.1.4	P2 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, / ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	41,81	53,14	83,61	106,27	84,27	107,11	168,54	214,21	252,15	320,48	320,48	320,48
08.1.5	P3 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, / FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,72	14,82	18,84	99,61	126,60	1297,04	1.648,53	8716,08	11.078,14	8815,69	11.204,74	11204,74	11.204,74
08.1.6	P3 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, / ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	32,01	40,68	224,06	284,78	92,2	117,19	645,4	820,30	869,46	1.105,08	1105,08	1.105,08
08.1.7	P4 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, / FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	9,68	15,9	20,21	153,94	195,66	965,77	1.227,49	9348,62	11.882,09	9502,56	12.077,75	12077,75	12.077,75
08.1.8	P4 - FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA / DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	UN	4,00		0,00	0	0,00	2,91	3,70	11,64	14,79	11,64	14,79	14,79	14,79
Total da subetapa 08.1					929,17				36.014,41		36.943,58		36.943,58
08.2	Contramarco
08.2.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	25,44	15,98	20,31	406,55	516,72	14,35	18,24	365,04	463,97	771,59	980,69	980,69	980,69
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 08.2					516,72				463,97		980,69		980,69
08.3	Janela
08.3.1	"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. "	M2	3,31	42,09	53,50	139,33	177,09	607,52	772,15	2010,87	2.555,81	2150,2	2.732,90	2732,9	2.732,90
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 08.3					177,09				2.555,81		2.732,90		2.732,90

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
Total da etapa 08					1.622,98				39.034,19		40.657,17		40.657,17
09	COBERTURA
09.1	COBERTURA
09.1.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	55,40	3,15	4,01	174,61	221,93	195,08	247,94	10807,32	13.736,10	10981,93	13.958,03	13958,03	13.958,03
09.1.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,78	8,89	11,30	175,80	223,44	40,46	51,43	800,33	1.017,22	976,13	1.240,66	1240,66	1.240,66
09.1.3	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	27,70	7,46	9,48	206,61	262,60	34,97	44,45	968,69	1.231,20	1175,30	1.493,80	1493,80	1.493,80
09.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	8,35	33,83	43,00	282,46	359,01	97,90	124,43	817,47	1.039,00	1099,93	1.398,01	1398,01	1.398,01
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 09.1					1.066,98				17.023,52		18.090,50		18.090,50
Total da etapa 09					1.066,98				17.023,52		18.090,50		18.090,50
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1.1	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO, TIPO SEMI-PESADO, DN=1 1/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	38,06	48,37	685,08	870,73	17,81	22,64	320,58	407,46	1005,66	1.278,19	1278,19	1.278,19
10.1.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO / GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO	UN	2,00	38,64	49,11	77,27	98,21	35,62	45,27	71,24	90,54	148,51	188,75	188,75	188,75
10.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO / GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	3,00	32,01	40,68	96,03	122,05	31,19	39,64	93,56	118,91	189,59	240,96	240,96	240,96
10.1.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	23,55	2,13	2,71	50,22	63,83	60,41	76,78	1422,59	1.808,11	1472,81	1.871,94	1871,94	1.871,94
10.1.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	16,06	20,41	64,22	81,62	68,18	86,66	272,73	346,64	336,95	428,26	428,26	428,26
10.1.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, / DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	4,00	8,41	10,69	33,64	42,76	46,68	59,33	186,71	237,30	220,35	280,06	280,06	280,06
10.1.7	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	UNID	8,00	7,29	9,27	58,32	74,12	14,09	17,91	112,72	143,27	171,04	217,39	217,39	217,39
10.1.8	TERMINAL AÉREO PARA SPDA 600MM	UNID	3,00	8,16	10,37	24,48	31,11	25,39	32,27	76,17	96,81	100,65	127,92	127,92	127,92
10.1.9	DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO	M	38,59	8,16	10,37	314,89	400,22	12,39	15,75	478,13	607,70	793,02	1.007,92	1007,92	1.007,92
10.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA / CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	283,47	1,87	2,38	530,16	673,83	3,86	4,91	1094,11	1.390,61	1624,27	2.064,44	2064,44	2.064,44
10.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, / INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	39,71	50,47	158,83	201,87	26,86	34,14	107,44	136,55	266,27	338,42	338,42	338,42
10.1.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E / PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	41,33	52,53	82,66	105,06	19,29	24,51	38,57	49,02	121,23	154,08	154,08	154,08
10.1.13	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	22,55	28,66	45,09	57,31	57,09	72,56	114,18	145,12	159,27	202,43	202,43	202,43
10.1.14	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	23,63	30,04	189,05	240,28	13,72	17,44	109,74	139,48	298,79	379,76	379,76	379,76
10.1.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR / FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00	18,70	23,77	37,40	47,53	68,03	86,47	136,06	172,93	173,46	220,46	220,46	220,46
10.1.16	ALARME SONORO E VISUAL, SIRENE 120DB, COM ACIONADOR REMOTO.	UNID	2,00	7,290	9,27	14,58	18,53	271,64	345,26	543,28	690,51	557,86	709,04	709,04	709,04
Total da subetapa 10.1					3.129,06				6.580,96		9.710,02		9.710,02

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
Total da etapa 10					3.129,06				6.580,96		9.710,02		9.710,02
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
12.1	Instalações hidráulicas
12.1.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO / GALVANIZADO DN 50 (2	UN	1,00	324,89	412,92	324,88	412,92	629,54	800,14	629,54	800,14	954,42	1.213,06	1213,06	1.213,06
12.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	28,97	36,82	28,97	36,82	202,43	257,27	202,42	257,27	231,39	294,09	294,09	294,09
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 12.1					449,74				1.057,41		1.507,15		1.507,15
12.2	Instalações sanitárias
12.2.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E / INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO / SANITÁRIO.	UN	5,00	8,95	11,37	44,74	56,86	14,14	17,97	70,70	89,86	115,44	146,72	146,72	146,72
12.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉMOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.	UN	4,00	13,34	16,95	53,35	67,81	569,15	723,39	2276,60	2.893,55	2329,95	2.961,36	2961,36	2.961,36
12.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E / INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	34,98	24,10	30,63	843,08	1.071,55	18,87	23,98	660,00	838,86	1503,08	1.910,41	1910,41	1.910,41
12.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, / JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU / RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	10,44	13,27	10,44	13,27	20,07	25,49	20,06	25,49	30,50	38,76	38,76	38,76
Total da subetapa 12.2					1.209,49				3.847,76		5.057,25		5.057,25
12.3	Instalações pluviais
12.3.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	5,00	11,79	14,98	58,93	74,90	31,5	40,04	157,51	200,19	216,44	275,09	275,09	275,09
12.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	16,25	21,82	27,73	354,54	450,62	31,84	40,47	517,42	657,64	871,96	1.108,26	1108,26	1.108,26
12.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,00	4,10	5,21	24,59	31,25	29,55	37,56	177,30	225,35	201,89	256,60	256,60	256,60
12.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	14,80	18,81	29,60	37,62	31,85	40,48	63,69	80,95	93,29	118,57	118,57	118,57
12.3.5	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,20	11,21	14,25	159,22	202,37	152,01	193,20	2158,49	2.743,43	2317,71	2.945,80	2945,8	2.945,80
Total da subetapa 12.3					796,76				3.907,56		4.704,32		4.704,32
12.4	Louças e metais
12.4.1	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO DE PAREDE	UNID	10,00	6,39	8,12	63,9	81,22	51,24	65,13	512,4	651,25	576,3	732,47	732,47	732,47
12.4.2	ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA.	UNID	7,00	6,39	8,12	44,73	56,85	66,78	84,88	467,46	594,14	512,19	650,99	650,99	650,99
12.4.3	ACABAMENTO EM METAL CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PCD	UNID	2,00	6,39	8,12	12,78	16,24	620,78	789,01	1241,56	1.578,02	1254,34	1.594,26	1594,26	1.594,26
12.4.4	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	109,11	138,68	654,68	832,10	625,17	794,58	3750,99	4.767,50	4405,67	5.599,60	5599,60	5.599,60
12.4.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	33,56	42,65	67,11	85,30	267,39	339,85	534,78	679,70	601,89	765,00	765,00	765,00
12.4.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	22,96	29,18	160,73	204,29	290,73	369,51	2035,09	2.586,59	2195,82	2.790,88	2790,88	2.790,88
12.4.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	48,12	61,16	96,23	122,31	749,82	953,02	1499,64	1.906,04	1595,87	2.028,35	2028,35	2.028,35
12.4.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	5,86	7,45	11,72	14,90	45,03	57,22	90,05	114,44	101,77	129,34	129,34	129,34
12.4.9	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	38,58	49,04	77,16	98,07	630,11	800,86	1260,21	1.601,72	1337,37	1.699,79	1699,79	1.699,79
Total da subetapa 12.4					1.511,28				14.479,40		15.990,68		15.990,68
Total da etapa 12					3.967,27				23.292,13		27.259,40		27.259,40
16	REVESTIMENTOS
16.1	Paredes
16.1.1	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,20	14,34	18,23	103,25	131,22	4,70	5,97	33,83	43,00	137,08	174,22	174,22	174,22
16.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,08	26,62	33,83	108,60	138,03	19,77	25,13	80,66	102,51	189,26	240,54	240,54	240,54
16.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	11,16	21,91	27,85	244,52	310,78	13,77	17,50	153,66	195,30	398,18	506,08	506,08	506,08
16.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	159,10	22,17	28,18	3526,89	4.482,68	34,89	44,35	5551,34	7.055,75	9078,23	11.538,43	11538,43	11.538,43
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 16.1					5.062,71				7.396,56		12.459,27		12.459,27
16.2	Piso
16.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	75,37	13,09	16,64	986,65	1.254,03	25,02	31,80	1885,69	2.396,71	2872,34	3.650,74	3650,74	3.650,74
16.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	48,30	21,91	27,85	1058,3	1.345,10	13,77	17,50	665,03	845,25	1723,33	2.190,35	2190,35	2.190,35
16.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	10,76	31,97	40,63	344,01	437,23	49,57	63,00	533,35	677,89	877,36	1.115,12	1115,12	1.115,12
16.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	35,08	11,80	15,00	414,02	526,22	44,59	56,67	1564,13	1.988,00	1978,15	2.514,22	2514,22	2.514,22
16.2.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,20	18,28	23,23	131,59	167,25	101,02	128,40	727,36	924,47	858,95	1.091,72	1091,72	1.091,72
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		10.562,15		10.562,15

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 16.2					3.729,83				6.832,32		10.562,15		10.562,15
16.3	Teto
16.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	39,42	15,12	19,22	596,16	757,72	59,49	75,61	2344,95	2.980,43	2941,11	3.738,15	3738,15	3.738,15

Total da subetapa 16.3					757,72				2.980,43		3.738,15		3.738,15
Total da etapa 16					9.550,26				17.209,31		26.759,57		26.759,57
18	PINTURA
18.1	Externa
18.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	123,60	2,49	3,16	307,75	391,15	1,82	2,31	224,96	285,92	532,71	677,07	677,07	677,07
18.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	123,60	9,24	11,74	1142,16	1.451,68	16,28	20,69	2012,11	2.557,39	3154,27	4.009,07	4009,07	4.009,07
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 18.1					1.842,83				2.843,31		4.686,14		4.686,14
18.2	Interna
18.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6,49	3,47	4,41	22,52	28,62	2,02	2,57	13,10	16,65	35,62	45,27	45,27	45,27
18.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,49	8,51	10,81	55,22	70,18	7,81	9,93	50,69	64,43	105,91	134,61	134,61	134,61
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 18.2					98,80				81,08		179,88		179,88
18.3	Metal
18.3.1	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	89,51	3,72	4,73	333,06	423,32	21,12	26,84	1890,35	2.402,63	2223,41	2.825,95	2825,95	2.825,95
18.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	89,51	1,94	2,47	173,66	220,72	9,36	11,90	837,79	1.064,83	1011,45	1.285,55	1285,55	1.285,55
18.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	179,02	1,94	2,47	347,37	441,51	9,06	11,51	1621,84	2.061,35	1969,21	2.502,86	2502,86	2.502,86
Total da subetapa 18.3					1.085,55				5.528,81		6.614,36		6.614,36
Total da etapa 18					3.027,18				8.453,20		11.480,38		11.480,38
19	EQUIPAMENTOS *
19.1	Equipamentos dos Sanitários
19.1.1	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00		0,00	0	0,00	22,92	26,42	45,84	52,83	45,84	52,83	52,83	52,83
19.1.2	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	0,09	173,16	199,56	15,58	17,96	780,89	900,00	70,28	81,00	85,86	98,96	98,96	98,96
19.1.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00		0,00	0	0,00	57,73	66,54	230,92	266,15	230,92	266,15	266,15	266,15
19.1.4	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	9,00		0,00	0	0,00	57,73	66,54	519,57	598,85	519,57	598,85	598,85	598,85
19.1.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	12,08	13,92	96,64	111,39	56,99	65,68	455,91	525,47	552,55	636,86	636,86	636,86
19.1.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	36,26	41,80	145,05	167,18	311,10	358,57	1244,38	1.434,27	1389,43	1.601,45	1601,45	1.601,45
19.1.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	36,27	41,80	145,06	167,20	331,18	381,72	1324,73	1.526,87	1469,79	1.694,07	1694,07	1.694,07
19.1.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	36,25	41,79	145,01	167,14	344,57	397,15	1378,26	1.588,58	1523,27	1.755,72	1755,72	1.755,72
19.1.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	36,26	41,80	145,05	167,18	311,10	358,57	1244,38	1.434,27	1389,43	1.601,45	1601,45	1.601,45
19.1.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	3,36		0,00	0	0,00	344,00	396,49	1155,84	1.332,22	1155,84	1.332,22	1332,22	1.332,22
19.1.11	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBINETES EM AÇO INOX, PINTURA / ALTOMOTIVA, TEXTO EM RELEVO E BRAILLE	M2	7,00		0,00	0	0,00	88,50	102,00	619,50	714,03	619,50	714,03	714,03	714,03
19.1.12	PLACA EM PVC COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - / 15X15CM	UN	4,00		0,00	0	0,00	14,38	16,57	57,52	66,29	57,52	66,29	66,29	66,29
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		10.418,88		10.418,88

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 19.1					798,05				9.620,83		10.418,88		10.418,88
Total da etapa 19					798,05				9.620,83		10.418,88		10.418,88
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1	Limpeza final
21.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO / UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	M2	45,84	5,10	6,48	233,79	297,15	1,11	1,41	50,86	64,64	284,65	361,79	361,79	361,79
21.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM / PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. / AF_04/2019	M2	159,10	1,50	1,91	238,65	303,32	0,38	0,48	60,44	76,82	299,09	380,14	380,14	380,14
21.1.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA - LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU / GRANITO).	M2	1,80	16,00	20,33	28,80	36,60	3,42	4,34	6,15	7,82	34,95	44,42	44,42	44,42
21.1.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM / AÇO/ALUMÍNIO/PVC.	M2	3,31	1,89	2,40	6,25	7,94	1,55	1,97	5,13	6,52	11,38	14,46	14,46	14,46
21.1.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA - LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO.	M2	23,54	1,91	2,43	44,96	57,14	0,96	1,22	22,59	28,71	67,55	85,85	85,85	85,85
Total da subetapa 21.1					702,15				184,51		886,66		886,66
21.3	Documentação, projetos e manuais
21.3.1	"MANUAL DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO "	UN	1,00	166,90	212,13	166,90	212,13	48,09	61,12	48,09	61,12	214,99	273,25	273,25	273,25
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 21.3					212,13				61,12		273,25		273,25

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
Total da etapa 21					914,28				245,63		1.159,91		1.159,91
22	GERENCIAMENTO DE OBRA
22.1	Administração local
22.1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	59,00	74,99	14159,81	17.997,12	2,87	3,65	688,98	875,69	14848,79	18.872,81	18872,81	18.872,81
22.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	144,78	184,01	3474,61	4.416,23	2,29	2,92	55,06	69,98	3529,67	4.486,21	4486,21	4.486,21
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		23.359,02		23.359,02

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
Total da subetapa 22.1					22.413,35				945,67		23.359,02		23.359,02
Total da etapa 22					22.413,35				945,67		23.359,02		23.359,02

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			6,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			2,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			6,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			24,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			6,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			9,50		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			303,04		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			54,78		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			427,32		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			3,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			6,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			21,59		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			8,82		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			28,16		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			179,82		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			128,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			349,37		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			3.052,90		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			1,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			18,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			1.440,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
			240,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00

			240,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
					#DIV/0!				#DIV/0!		0,00		0,00
TOTAL GERAL					66.428,11				185.761,33		252.189,44		252.189,44
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.

## Cronograma - Resumo
Concorrência Eletrônica nº

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – RESUMO / PREÇO GLOBAL

PROCESSO Nº 23473.002032/2023-83

	Logomarca da licitante					OBRA:	Continuação dos sanitários e abrigo de lixo do refeitório do Campus Blumenau do IFC
					LDI:	0,00%	LDI Dif.:	0,00%
					ÁREA:	82,95m²
					LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, n° 81, Badenfurt, Blumenau, SC
					DATA:	nov/25

					LICITANTE:	0
					CNPJ:	0
					TELEFONE:	0
					E-MAIL:	0
					RESP. TEC.:	0					LEGENDA:
					Físico (%)
					DESCONTO:	0,0000%					Financeiro(R$)

ETAPA	DESCRIÇÃO					PERÍODO					TOTAL
					1 – 7 DIAS	8 – 14 DIAS	15 – 21 DIAS	22 – 28 DIAS	29 – 35 DIAS	36 – 42 DIAS
1					#DIV/0!
					0,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
06	SUPERESTRUTURA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
08	ESQUADRIAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
09	COBERTURA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
16	REVESTIMENTOS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
17					#DIV/0!
					0,00
18	PINTURA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
19	EQUIPAMENTOS *					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
22	GERENCIAMENTO DE OBRA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					#DIV/0!
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.
** Etapa gerenciamento de obra com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

## Cronograma
Concorrência Eletrônica nº

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / PREÇO GLOBAL

PROCESSO Nº 23473.002032/2023-83

	Logomarca da licitante					OBRA:	Continuação dos sanitários e abrigo de lixo do refeitório do Campus Blumenau do IFC
					LDI:	0,00%	LDI Dif.:	0,00%
					ÁREA:	82,95m²
					LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, n° 81, Badenfurt, Blumenau, SC
					DATA:	nov/25

					LICITANTE:	0
					CNPJ:	0
					TELEFONE:	0
					E-MAIL:	0
					RESP. TEC.:	0					LEGENDA:
					Físico (%)
					DESCONTO:	0,0000%					Financeiro(R$)

ETAPA	DESCRIÇÃO					PERÍODO					TOTAL
					1 – 7 DIAS	8 – 14 DIAS	15 – 21 DIAS	22 – 28 DIAS	29 – 35 DIAS	36 – 42 DIAS
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	26.066,16
	02.1	Documentação e identificação					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.453,09
	02.2	Demolições e limpeza
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.800,52
	02.3	Canteiro de obra
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20.812,55
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	1.613,95
	03.1	Escavações
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					767,14
	03.2	Aterros e reaterros
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					846,81
06	SUPERESTRUTURA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	42.800,14
	06.1	Concreto
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.052,02
	06.2	Metálica
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					32.748,12
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	12.814,34
	07.1	Divisórias
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					12.814,34
08	ESQUADRIAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	40.657,17
	08.1	Portas
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					36.943,58
	08.2	Contramarco
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					980,69
	08.3	Janela
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.732,90
09	COBERTURA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	18.090,50
	09.1	COBERTURA
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					18.090,50
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	9.710,02
	10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9.710,02
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	27.259,40
	12.1	Instalações hidráulicas
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.507,15
	12.2	Instalações sanitárias
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.057,25
	12.3	Instalações pluviais
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.704,32
	12.4	Louças e metais
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15.990,68
16	REVESTIMENTOS					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	26.759,57
	16.1	Paredes
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					12.459,27
	16.2	Piso
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.562,15
	16.3	Teto
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.738,15
18	PINTURA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	11.480,38
	18.1	Externa
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.686,14
	18.2	Interna
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					179,88
	18.3	Metal
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					6.614,36
19	EQUIPAMENTOS *					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	10.418,88
	19.1	Equipamentos dos Sanitários
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.418,88
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	1.159,91
	21.1	Limpeza final
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					886,66
	21.3	Documentação, projetos e manuais
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					273,25
22	GERENCIAMENTO DE OBRA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	23.359,02
TOTAL					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	252.189,44
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.
** Etapa gerenciamento de obra com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.