## PROPOSTA
Logomarca da licitante

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 90096/2025
Processo nº 23475.001157/2025-38

Ao Instituto Federal Catarinense – Comissão de Licitação

Serve o presente para encaminhamento da nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, conforme especificado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MEDIDA	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1			Unid.	1	R$ 111.505,83	R$ 111.505,83

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos com todas as exigências do Edital e seus Anexos e nos inteiramos de todas as informações técnicas e condições para a execução do Contrato, caso sejamos vencedores deste certame e, portanto, propomos:

a)	Desconto:		%
b)	Valor GLOBAL:	R$ 111.505,8300	(Valor por extenso)
c)	Validade da proposta:		dias

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REGISTRO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
REGISTRO:

sexta-feira, 19 de setembro de 2025

0

## DECLARAÇÃO
Logomarca da licitante

DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Pregão Eletrônico 90096/2025
Processo nº 23475.001157/2025-38

OBRA: PPCI campus Luzerna

A empresa 0, inscrita no CNPJ nº 0, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 0, DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013, 13.161/2015 e 14.973/2024, que:

A empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as contribuições previdenciárias nas proporções dos Arts. 9ª-A e 9ª-B da Lei 12.546/2011, incluídos pela Lei 14.973/2024.

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

sexta-feira, 19 de setembro de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0

## LDI
Logomarca da licitante

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

Pregão Eletrônico 90096/2025
Processo nº 23475.001157/2025-38

OBRA: PPCI campus Luzerna

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central		AC
Risco		R
Segura + Garantia		S + G
Despesas financeiras		DF
Lucro		L
COFINS		I
PIS
CPRB	3,60
ISS	3,00

LDI calculado para a obra =		7,06%

sexta-feira, 19 de setembro de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0

## ORÇAMENTO RESUMO
ORÇAMENTO RESUMO

Pregão Eletrônico 90096/2025
Processo nº 23475.001157/2025-38

	Logomarca da licitante	OBRA:	PPCI campus Luzerna
		LDI Obra:	7,06%

		ÁREA:	3.130,29m²
		LOCAL:	Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna, SC
		DATA:	19/09/25

		LICITANTE:	0
		CNPJ:	0
		TELEFONE:	0
		E-MAIL:	0
		RESP. TEC.:	0

		DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
				S/LDI	C/LDI	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	163,72	1.731,28	1.895,00	2.028,80	1,82%
02	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	6.888,04	12.252,74	19.140,78	20.492,19	18,38%
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.837,92	10.128,92	23.966,84	25.658,92	23,01%
04	SISTEMAS VITAIS	10.719,53	17.230,66	27.950,19	29.923,50	26,84%
05	ALARME DE INCÊNDIO	7.293,68	11.318,45	18.612,13	19.926,18	17,87%
06	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	354,60	11.811,92	12.166,52	13.025,53	11,68%
07	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	22,09	398,88	420,97	450,71	0,40%
08	#N/DISP
09	#N/DISP
10	#N/DISP
11	#N/DISP
12	#N/DISP
13	#N/DISP
14	#N/DISP
15	#N/DISP
16	#N/DISP
17	#N/DISP
18	#N/DISP
19	#N/DISP
20	#N/DISP
21	#N/DISP
	#N/DISP
TOTAL GERAL		39.279,58	64.872,85	104.152,43	111.505,83	100,00%
					Custo unitário = R$ 59,12/m²

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO

Pregão Eletrônico 90096/2025
Processo nº 23475.001157/2025-38

	Logomarca da licitante	OBRA:	PPCI campus Luzerna					LICITANTE:		0
		LDI Obra:	7,06%					CNPJ:		0
		ÁREA:	57,96m²					TELEFONE:		0
		LOCAL:	Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna, SC					E-MAIL:		0
		DATA:	19/09/25					RESP. TEC.:		0

					FOLHA DE PAGAMENTO:				DESONERADA					DESCONTO:		0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA					MATERIAL				TOTAL
				CUSTO UNIT.		TOTAL SD	TOTAL CD	CUSTO TOTAL		CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		S/LDI SD	S/LDI CD	S/LDI		C/LDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UNID.	3,00		44,63	124,84	111,55		133,88		511,83	1.279,42	1.535,51	1.404,32	1.390,97		1.669,39	1.787,25	1.787,25
01.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M2	2,50		4,76	11,12	9,92		11,90		425,87	21,65	25,98	32,79	31,57		37,88	40,56	40,56
01.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M2	2,00		8,97	16,77	14,95		17,94		425,87	141,48	169,79	158,25	156,43		187,73	200,99	200,99
Total da etapa 01					163,72			1.442,55	1.731,28				1.895,00	2.028,80	2.028,80
02	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
02.1	ABRIGO PARA HIDRANTE 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	3,00		214,82	601,26	536,97		644,45		1.758,13	4.394,73	5.274,41	4.996,05	4.931,70		5.918,86	6.336,74	6.336,74
02.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	36,00		13,79	463,26	413,68		496,48		111,46	3.343,63	4.012,91	3.806,63	3.757,31		4.509,39	4.827,76	4.827,76
02.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	2,00		62,19	116,05	103,64		124,38		124,00	206,65	248,01	322,71	310,29		372,39	398,69	398,69
02.4	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	3,00		82,87	231,95	207,14		248,60		171,63	429,03	514,90	661,01	636,17		763,50	817,41	817,41
02.5	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	M3	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00		56,22	46,85	56,22	46,85	46,85		56,22	60,19	60,19
02.6	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	6,00		23,26	130,18	116,27		139,54		30,55	152,76	183,33	283,01	269,03		322,87	345,67	345,67
02.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M3	1,00		25,60	23,90	21,33		25,60		450,38	375,27	450,38	399,15	396,60		475,98	509,59	509,59
02.8	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	15,00		23,26	325,47	290,69		348,88		30,55	381,90	458,34	707,54	672,59		807,22	864,21	864,21
02.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M3	1,00		25,60	23,90	21,33		25,60		338,15	281,76	338,15	305,64	303,09		363,75	389,44	389,44
02.11	FLANGE SEXTAVADA GALVANIZADA 2 1/2 POL	M3	1,00		2,68	2,50	2,23		2,68		73,38	61,16	73,38	63,66	63,39		76,06	81,44	81,44
02.12	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	150,00		32,21	4.508,77	4.025,97		4.831,83		4,28	535,52	642,71	5.044,49	4.561,49		5.474,54	5.861,05	5.861,05
Total da etapa 02					6.888,04			10.209,26	12.252,74				19.140,78	20.492,19	20.492,19
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	7,00		4,42	28,90	25,76		30,91		12,19	71,11	85,34	100,02	96,87		116,25	124,46	124,46
03.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M2	850,00		1,93	1.529,86	1.368,51		1.642,44		3,91	2.770,98	3.325,64	4.300,99	4.139,49		4.968,08	5.318,83	5.318,83
03.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	330,00		28,97	8.916,60	7.966,20		9.560,77		12,91	3.550,80	4.261,56	12.467,40	11.517,00		13.822,33	14.798,19	14.798,19
03.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	KG	46,00		36,67	1.573,17	1.405,39		1.686,70		33,12	1.269,50	1.523,61	2.843,25	2.674,89		3.210,31	3.436,96	3.436,96
03.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	145,00		6,32	855,50	764,15		917,10		6,43	777,20	932,77	1.632,70	1.541,35		1.849,87	1.980,48	1.980,48
Total da etapa 03					13.837,92			8.439,59	10.128,92				23.966,84	25.658,92	25.658,92
04	SISTEMAS VITAIS
04.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M2	38,00		8,78	311,99	278,12		333,79		15,80	500,49	600,66	812,05	778,61		934,45	1.000,43	1.000,43
04.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA LED	KG	8,00		7,03	52,48	46,88		56,26		91,93	612,80	735,46	665,28	659,68		791,72	847,62	847,62
04.5	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES	KG	2,00		7,04	13,12	11,72		14,07		173,54	289,20	347,08	302,32	300,92		361,15	386,65	386,65
04.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M3	26,20		291,90	7.137,56	6.372,29		7.647,82		428,48	9.353,99	11.226,35	16.491,58	15.726,28		18.874,17	20.206,69	20.206,69
04.7	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M2	53,15		50,19	2.489,77	2.222,68		2.667,59		81,30	3.600,43	4.321,11	6.090,44	5.823,11		6.988,70	7.482,11	7.482,11
Total da etapa 04					10.719,53			14.356,91	17.230,66				27.950,19	29.923,50	29.923,50
05	ALARME DE INCÊNDIO
05.1	ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL TIPO "QUEBRA O VIDRO" COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00		83,84	469,50	419,16		503,06		174,86	874,20	1.049,18	1.343,58	1.293,36		1.552,24	1.661,83	1.661,83
05.2	ACIONADOR VISUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00		56,77	317,82	283,80		340,60		183,74	918,60	1.102,47	1.236,42	1.202,40		1.443,07	1.544,96	1.544,96
05.3	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO P/ 12 LAÇOS - ALIMENTAÇÃO 220V SISTEMA 24VDC COM DUAS BATERIAS	M2	1,00		166,98	155,82	139,13		166,98		2.221,08	1.850,65	2.221,08	2.006,47	1.989,78		2.388,06	2.556,66	2.556,66
05.4	CABO ALARME DE INCÊNDIO DUAS VIAS 1P X 1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	495,00		2,65	1.227,60	1.093,95		1.312,92		9,33	3.851,10	4.621,96	5.073,75	4.945,05		5.934,88	6.353,89	6.353,89
05.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	165,00		28,97	4.458,30	3.983,10		4.780,38		12,91	1.775,40	2.130,78	6.233,70	5.758,50		6.911,16	7.399,09	7.399,09
05.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,00		6,32	177,00	158,10		189,74		6,43	160,80	192,98	337,80	318,90		382,72	409,75	409,75
Total da etapa 05					7.293,68			9.430,75	11.318,45				18.612,13	19.926,18	19.926,18
06	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
06.1	PONTO DE VENTILAÇÃO PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM PROJETO	UN	1,00		17,10	15,96	14,25		17,10		1.171,14	975,82	1.171,14	991,77	990,07		1.188,24	1.272,14	1.272,14
06.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M2	2,00		9,73	18,18	16,22		19,46		23,69	39,49	47,39	57,65	55,71		66,85	71,58	71,58
06.3	MANGUEIRA DE BORRACHA TIPO "PIG TAIL"	M2	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00		14,62	12,19	14,62	12,19	12,19		14,62	15,66	15,66
06.4	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 9,5 MM (3/8")	M2	3,00		0,00	0,00	0,00		0,00		4,50	11,27	13,52	11,27	11,27		13,52	14,48	14,48
06.5	REGISTRO DE CORTE 1/2"	M2	1,00		6,18	5,78	5,15		6,18		50,71	42,26	50,71	48,03	47,41		56,89	60,91	60,91
06.6	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M2	1,00		6,18	5,78	5,15		6,18		50,71	42,26	50,71	48,03	47,41		56,89	60,91	60,91
06.7	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00		14,58	27,21	24,30		29,16		11,14	18,57	22,28	45,79	42,87		51,44	55,08	55,08
06.8	GRADE METÁLICA PARA PROTEÇÃO DE BOTIJÕES P45	M	12,15		22,76	257,99	230,40		276,52		859,38	8.700,08	10.441,55	8.958,18	8.930,48		10.718,07	11.474,77	11.474,77
Total da etapa 06					354,60			9.841,94	11.811,92				12.166,52	13.025,53	13.025,53
07	PLACAS DE SINALIZAÇÃO
07.1	PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA, FIXADA NA PAREDE, 40X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00		4,42	16,48	14,72		17,67		69,42	231,40	277,70	247,88	246,12		295,37	316,23	316,23
07.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00		0,00	0,00	0,00		0,00		17,25	43,14	51,77	43,14	43,14		51,77	55,43	55,43
07.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO 40X30CM COM A INSCRIÇÃO "ACESSO RESTRITO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00		4,42	4,12	3,68		4,42		69,41	57,85	69,41	61,97	61,53		73,83	79,05	79,05
Total da etapa 07					22,09			332,39	398,88				420,97	450,71	450,71

TOTAL GERAL					39.279,58				64.872,85				104.152,43		111.505,83

## CRONOGRAMA RESUMO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – RESUMO / PREÇO UNITÁRIO

Pregão Eletrônico 90096/2025
Processo nº 23475.001157/2025-38

	OBRA:	PPCI campus Luzerna	LICITANTE:	0
	LDI:	7,06%	CNPJ:	0
			TELEFONE:	0
	ÁREA:	57,96m²	E-MAIL:	0
	LOCAL:	Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna, SC	RESP. TEC.:	0
	DATA:	19/09/25	DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)			TOTAL
			1 - 30	31 - 60	61 - 90
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
04	SISTEMAS VITAIS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
05	ALARME DE INCÊNDIO

06	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
07	PLACAS DE SINALIZAÇÃO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00

## CRONOGRAMA SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / PREÇO UNITÁRIO

Pregão Eletrônico 90096/2025
Processo nº 23475.001157/2025-38

	OBRA:	PPCI campus Luzerna	LICITANTE:	0
	LDI:	7,06%	CNPJ:	0
			TELEFONE:	0
	ÁREA:	57,96m²	E-MAIL:	0
	LOCAL:	Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna, SC	RESP. TEC.:	0
	DATA:	19/09/25	DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)			TOTAL
			1 - 30	31 - 60	61 - 90		Orçamento
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,80
02	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO					0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,19
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,92
04	SISTEMAS VITAIS					0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,50
05	ALARME DE INCÊNDIO					0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,18
06	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL					0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,53
07	PLACAS DE SINALIZAÇÃO					0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	450,71
TOTAL GERAL			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	111.505,83